# PROYECTO-004-2026-SETP-SINCELEJO

## Documento 2: Inconsistencias, Hallazgos y Vacíos Técnicos

### Análisis Crítico de la Documentación SETP Sincelejo — Componente Tecnológico ITS

Versión: 1.1
Fecha: Mayo 2026
Cliente: METRO SABANAS S.A.S. / Sincelejo
Consultor: INNOVADATACO
Clasificación: CONFIDENCIAL — USO INTERNO

Nota de Alcance Confirmado (v1.1): Este documento analiza el componente tecnológico ITS del SETP Sincelejo. Tras validación con el cliente, se confirma que paraderos y EtB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) están FUERA del alcance de este proyecto de estructuración técnica. El alcance se limita estrictamente a: equipamiento embarcado en buses, Centro de Control de Operaciones (CCO), y conectividad de red. Toda mención a paraderos en la documentación revisada se registra como hallazgo de “fuera de alcance actual” para proyectos futuros.

## TABLA DE CONTENIDO

- Resumen Ejecutivo de Hallazgos

- Metodología de Análisis

- Inconsistencias Críticas

- Vacíos Estructurales

- Documentación Faltante

- Incongruencias de Flota

- Presupuesto ITS — Vacíos Detectados

- Riesgos por Hallazgos

- Recomendaciones de Remediación

- Matriz de Seguimiento

## 1. RESUMEN EJECUTIVO DE HALLAZGOS

Tras revisión exhaustiva de la documentación del SETP Sincelejo (incluyendo entregables 5-8, antecedentes, RFI 2025, MS-130-2025, RFI Autobuses 2022, y presupuesto ITS), se han identificado 37 hallazgos críticos clasificados en:

| Categoría | Cantidad | Severidad |
| --- | --- | --- |
| Inconsistencias críticas | 8 | 🔴 Bloqueantes |
| Vacíos estructurales | 12 | 🟡 Mayores |
| Documentación faltante | 11 | 🟡 Mayores |
| Incongruencias de flota | 3 | 🔴 Bloqueantes |
| Presupuesto en $0 | 3 | 🔴 Bloqueantes |

Hallazgo más crítico: El Excel de presupuesto ITS de METRO SABANAS tiene TODOS los valores unitarios en $0, haciendo imposible cualquier análisis financiero del componente tecnológico.

## 2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

### Documentos Revisados

| Documento | Estado | Hallazgos |
| --- | --- | --- |
| ENTREGABLE 5 — Especificaciones Técnicas | ✅ Revisado | Tecnología mencionada sin profundidad |
| ENTREGABLE 6 — Informe Definitivo | ✅ Revisado | ITS descrito superficialmente |
| ENTREGABLE 7 — Estructuración Financiera | ✅ Revisado | No desagrega componente ITS |
| ENTREGABLE 8 — Modelo Financiero Excel | ✅ Revisado | Valores en $0 |
| ANTECEDENTES — Estudios previos 2023 | ✅ Revisado | 46 buses, sin ITS detallado |
| MS-130-2025 — Justificación reducción | ✅ Revisado | 34 buses, ITS no mencionado |
| RFI 2025 — Solicitud información | ✅ Revisado | 75 buses, “cloud-first”, sin detalle técnico |
| RFI Autobuses oct 2022 | ✅ Revisado | Solo especificaciones vehiculares, sin ITS embarcado |
| Presupuesto ITS MetroSabanas Excel | ✅ Revisado | Plantilla vacía, $0 en todos los campos |

### Criterios de Evaluación

- Completitud: ¿La documentación cubre todo el componente ITS?

- Consistencia: ¿Los números coinciden entre documentos?

- Profundidad técnica: ¿Hay especificaciones detalladas?

- Ejecutividad: ¿Se puede licitar/implementar con esta información?

## 3. INCONSISTENCIAS CRÍTICAS (🔴 BLOQUEANTES)

### IC-01: Incongruencia de Flota — 34 vs 46 vs 75 Buses

| Documento | Flota | Contexto |
| --- | --- | --- |
| Estudios previos 2023 (ANTECEDENTES) | 46 microbuses | Fase 1, presupuesto máximo $3.793.756.953 |
| MS-130-2025 (Oficial actual) | 34 buses | Sistema reducido, 5 rutas, 7.670 pax/día |
| RFI 2025 (Solicitud internacional) | 75 buses | “cloud-first”, APIs modernas |

Problema: ¿El componente ITS se diseña para 34, 46, o 75 buses? Cada escenario implica: - Diferente cantidad de equipamiento a bordo - Diferente capacidad de servidores CCO - Diferente ancho de banda - Diferente inversión total

Impacto: No se puede dimensionar la arquitectura ITS sin definir la flota objetivo.

Recomendación: METRO SABANAS debe definir flota definitiva antes de cualquier diseño técnico.

### IC-02: Presupuesto ITS — Todos los Valores en $0

Documento: presupuesto_ITS_MetroSabanas.xlsx (extraído de carpeta ANTECEDENTES)

Hallazgo: La plantilla contiene: - ✅ Columnas de componentes (descripción, cantidad, unidad) - ✅ Estructura por categorías (SRC, SGCF, SIU, SST) - ❌ TODOS los campos de valor unitario están en $0 - ❌ TODOS los campos de valor total están en $0

Nota de Alcance (v1.1): La plantilla original incluía una línea de “Pantalla LED Paradero” con 40 unidades a $0. Dado que los paraderos están fuera del alcance de este proyecto, este ítem se elimina del análisis del componente ITS. El presupuesto ITS a diligenciar cubre exclusivamente: equipamiento embarcado en 34 buses, CCO, y conectividad de red.

Evidencia:

Componente          | Cantidad | Unidad | V.Unitario | V.Total
GPS Tracker Bus     | 34       | Und    | $0         | $0
Validador NFC       | 68       | Und    | $0         | $0
Router 4G Bus       | 34       | Und    | $0         | $0
CCTV Interior Bus   | 68       | Und    | $0         | $0
Botón Pánico        | 68       | Und    | $0         | $0
... (TODOS $0)

Impacto: Imposible: - Estimar inversión total del componente ITS - Comparar proveedores - Construir modelo financiero - Presentar a inversionistas

Recomendación: Diligenciar con valores de mercado o contratar estudio de precios.

### IC-03: RFI 2025 Menciona 75 Buses Pero Sin Detalle Técnico ITS

Documento: RFI 2025

Hallazgo: El RFI solicita información de “75 buses con tecnología cloud-first y APIs modernas” pero: - No especifica qué tecnología ITS se requiere - No define estándares de conectividad - No menciona CCTV, validadores, o sistemas de recaudo - No establece requisitos de ciberseguridad

Impacto: Proveedores no pueden cotizar sin especificaciones técnicas.

Recomendación: Complementar RFI con Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) del componente ITS.

### IC-04: RFI Autobuses 2022 Solo Especifica Vehículo, No Tecnología

Documento: RFI Autobuses octubre 2022

Hallazgo: El documento detalla exhaustivamente: - Motor Euro VI / GNV / Eléctrico - Dimensiones, capacidad, accesibilidad PMR - Autonomía, consumo

Pero NO menciona: - GPS / rastreo - Validadores de pasajeros - Pantallas de información - CCTV - Conectividad 4G/5G - Botón de pánico

Impacto: Los buses podrían entregarse sin preparación eléctrica ni mecánica para instalar ITS.

Recomendación: Emitir adenda al RFI de buses incluyendo especificaciones de preparación para ITS embarcado.

### IC-05: No Se Define Medio de Pago Ni Tarifa

Hallazgo: Ningún documento define: - ¿Efectivo, tarjeta, o ambos? - ¿Tarifa plana o por zonas? - ¿Tarjeta propia o interoperable nacional? - ¿Sistema de recarga?

Impacto: No se puede diseñar el SGCF sin conocer el modelo de pago.

Recomendación: Definir modelo tarifario y de pago antes de diseñar sistema de recaudo.

### IC-06: No Se Define Ubicación del CCO

Hallazgo: Ningún documento especifica: - Dirección del Centro de Control - Dimensiones mínimas - Requerimientos eléctricos - Conectividad disponible en ubicación

Impacto: No se puede diseñar infraestructura CCO ni estimar costos.

Recomendación: Definir ubicación CCO y realizar visita técnica.

### IC-07: Paraderos — Fuera de Alcance Actual (No Inconsistencia Crítica)

Estado: ✅ Validado con cliente — Paraderos fuera de alcance de este proyecto

Hallazgo original: La documentación no define número exacto de paraderos, tipología, ni equipamiento.

Resolución: METRO SABANAS ha confirmado que el componente de paraderos (pantallas LED, alimentación, protección) será abordado en una fase posterior del proyecto, NO en esta estructuración del componente ITS. Por tanto, este ítem se reclasifica como hallazgo de alcance futuro, no como inconsistencia crítica.

Impacto: Ninguno para el alcance actual. Los paraderos no requieren definición técnica en este entregable.

Recomendación: Mantener registro en backlog de proyecto para fase de infraestructura de paraderos.

### IC-08: No Se Menciona Ciberseguridad en Ningún Documento

Hallazgo: Revisados 9 documentos principales: - Ninguno menciona ciberseguridad ITS - Ninguno menciona protección de datos de recaudo - Ninguno menciona cumplimiento Ley 1581/2012 - Ninguno menciona estándares ISO 27001 o IEC 62443

Impacto: El sistema podría operar sin protección adecuada, exponiendo: - Datos financieros de pasajeros - Información operativa estratégica - Sistema a ataques ransomware

Recomendación: Incluir capítulo de ciberseguridad en todos los documentos técnicos.

## 4. VACÍOS ESTRUCTURALES (🟡 MAYORES)

### VE-01: Sin Arquitectura ITS Definida

Hallazgo: No existe documento que defina: - Arquitectura de referencia (4 niveles) - Subsistemas integrados - Flujos de información - Interfaces entre sistemas

Impacto: Riesgo de crear silos tecnológicos incompatibles.

### VE-02: Sin Concepto de Operación ITS

Hallazgo: No hay documento que describa: - Cómo opera el CCO 24/7 - Protocolos ante incidentes - Turnos de operadores - Flujo de información en emergencias

Impacto: El sistema podría no ser operable adecuadamente.

### VE-03: Sin Especificaciones de Equipamiento a Bordo

Hallazgo: No existen fichas técnicas de: - GPS tracker - Validador NFC - Pantalla interior bus - Cámaras CCTV - Router 4G/5G - Botón de pánico

Impacto: No se puede licitar equipamiento sin especificaciones.

### VE-04: Paraderos Inteligentes — Fuera de Alcance Actual

Estado: ✅ Validado con cliente — Paraderos fuera de alcance de este proyecto

Hallazgo original: No hay diseño de paraderos inteligentes (tipologías, pantallas LED, alimentación, protección anti-vandalismo).

Resolución: Este vacío es esperado y aceptado dado que el alcance del proyecto se limita al componente tecnológico embarcado (buses + CCO + conectividad). Los paraderos serán diseñados en fase posterior de infraestructura física.

Impacto: Ninguno para el alcance actual. No se requieren especificaciones de paradero en este entregable.

Nota: Las pantallas LED de paraderos que aparecían en el presupuesto ITS original ($0) se eliminan del presupuesto del componente ITS. Se estiman ~40 paraderos para referencia operativa, pero sin equipamiento ITS asignado en este proyecto.

### VE-05: Sin Definición de Plataforma SaaS vs On-Premise

Hallazgo: No se decide: - ¿Plataforma en nube (AWS/Azure/GCP) o servidores locales? - ¿Software propio o licenciado? - ¿Quién opera la plataforma?

Impacto: Decisiones arquitectónicas fundamentales pendientes.

### VE-06: Sin Definición de Conectividad

Hallazgo: No se especifica: - Operador celular preferido - Tipo de red (4G/5G) - Arquitectura de red (VPN, SD-WAN) - Respaldo de comunicaciones

### VE-07: Sin Plan de Implementación

Hallazgo: No existe cronograma de: - Adquisición de equipamiento - Instalación por fases - Pruebas y aceptación - Capacitación - Puesta en marcha

### VE-08: Sin Requerimientos Funcionales Documentados

Hallazgo: No hay documento RF que establezca: - Qué debe hacer cada sistema - Prioridades - Criterios de aceptación

### VE-09: Sin Requisitos No Funcionales Documentados

Hallazgo: No hay documento RNF que establezca: - Disponibilidad requerida - Tiempos de respuesta - Escalabilidad - Seguridad

### VE-10: Sin Indicadores de Rendimiento (KPI)

Hallazgo: No se definen métricas de: - Calidad de servicio - Eficiencia operativa - Satisfacción pasajero - Seguridad

### VE-11: Sin Plan de Mantenimiento ITS

Hallazgo: No se define: - Mantenimiento preventivo de equipamiento - Renovación tecnológica - Soporte técnico - Repuestos críticos

### VE-12: Sin Manual de Operación CCO

Hallazgo: No existe documento que describa: - Funciones del operador - Procedimientos estándar - Protocolos de emergencia - Reportes diarios

## 5. DOCUMENTACIÓN FALTANTE (🟡 MAYORES)

| Código | Documento Faltante | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) ITS | No se puede licitar | 🔴 Alta |
| DF-02 | Análisis de Riesgos Técnico | Riesgos no mitigados | 🟡 Media |
| DF-03 | Estudio de Mercado de Equipamiento ITS | Sin precios de referencia | 🔴 Alta |
| DF-04 | Diseño Detallado de Red | No se puede instalar red | 🟡 Media |
| DF-05 | Plan de Ciberseguridad | Sistema vulnerable | 🔴 Alta |
| DF-06 | Plan de Pruebas y Aceptación | No se puede validar | 🟡 Media |
| DF-07 | Plan de Capacitación | Operadores no preparados | 🟡 Media |
| DF-08 | Manual de Usuario Pasajero | Baja adopción | 🟢 Baja |
| DF-09 | Manual de Operador CCO | Operación deficiente | 🟡 Media |
| DF-10 | Plan de Continuidad del Negocio | Riesgo operacional | 🟡 Media |
| DF-11 | Matriz de Trazabilidad Requisitos | No se puede auditar | 🟢 Baja |

## 6. INCONGRUENCIAS DE FLOTA (🔴 BLOQUEANTES)

### Detalle de la Incongruencia

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│           EVOLUCIÓN DOCUMENTADA DE LA FLOTA                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│  2023 ──► 46 microbuses (estudios previos)                 │
│     │                                                       │
│     │  Justificación: Sistema viable con 46 unidades        │
│     │  Presupuesto máximo: $3.793.756.953 COP               │
│     │                                                       │
│     ▼                                                       │
│  2025 ──► 34 buses (MS-130-2025) — REDUCCIÓN               │
│     │                                                       │
│     │  Justificación: Competencia mototaxismo (45.000)      │
│     │  Vehículos particulares +44% desde 2020               │
│     │  Teletrabajo post-COVID                               │
│     │  Inseguridad: Sincelejo #2 en homicidios Colombia     │
│     │                                                       │
│     ▼                                                       │
│  2025 ──► 75 buses (RFI 2025) — EXPANSIÓN                   │
│                                                             │
│     Justificación: "cloud-first", APIs, crecimiento futuro  │
│                                                             │
│  ⚠️ PROBLEMA: ¿Para qué flota se diseña el ITS?            │
│                                                             │
│     34 buses = Inversión ITS ~$1.500M COP (estimado)        │
│     75 buses = Inversión ITS ~$3.200M COP (estimado)        │
│                                                             │
│  Diferencia: $1.700M COP (113% más)                        │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Impacto en Componente ITS

| Sistema | Impacto 34 buses | Impacto 75 buses | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS Trackers | 34 unidades | 75 unidades | +41 |
| Validadores NFC | 68 unidades | 150 unidades | +82 |
| Cámaras CCTV bus | 68 unidades (2/bus) | 150 unidades (2/bus) | +82 |
| Routers 4G | 34 unidades | 75 unidades | +41 |
| Ancho de banda | 100 Mbps | 200 Mbps | +100 Mbps |
| Servidores CCO | 2 | 3 | +1 |
| Operadores CCO | 4 turnos | 6 turnos | +2 |

Conclusión: La decisión de flota es determinante para el componente ITS. No se puede avanzar sin definir.

## 7. PRESUPUESTO ITS — VACÍOS DETECTADOS

### Análisis de la Plantilla Excel

Archivo: presupuesto_ITS_MetroSabanas.xlsx

Estructura encontrada:

CATEGORIA: SISTEMA DE RASTREO Y CONTROL DE FLOTA (SRC)
├─ GPS Tracker vehicular              | 34 | Und | $0 | $0
├─ Antena GPS                         | 34 | Und | $0 | $0
├─ Tablet conductor                   | 34 | Und | $0 | $0
├─ Software SRC                       | 1  | Lic | $0 | $0

CATEGORIA: SISTEMA DE GESTIÓN DE COBRO (SGCF)
├─ Validador NFC                      | 68 | Und | $0 | $0
├─ Impresora térmica                | 34 | Und | $0 | $0
├─ Software SGCF                      | 1  | Lic | $0 | $0

CATEGORIA: SISTEMA DE INFORMACIÓN (SIU)
├─ Router WiFi 4G/5G Bus              | 34 | Und | $0 | $0
├─ Software SIU (portal cautivo)    | 1  | Lic | $0 | $0
[NOTA: Pantallas LED paradero eliminadas — fuera de alcance]

CATEGORIA: SISTEMA DE SEGURIDAD (SST)
├─ Cámara CCTV interior bus            | 68 | Und | $0 | $0  [2 por bus]
├─ Botón pánico bus                    | 68 | Und | $0 | $0  [2 por bus]
├─ Grabador DVR/NVR SSD                | 34 | Und | $0 | $0
├─ Software SST                        | 1  | Lic | $0 | $0

[NOTA: Equipamiento de paradero NO incluido en presupuesto ITS]

Problemas identificados: 1. ❌ Todos los valores unitarios en $0 2. ❌ Sin estudio de mercado de precios 3. ❌ Sin cantidades confirmadas 4. ❌ Sin consideración de instalación, configuración, puesta en marcha 5. ❌ Sin licenciamiento anual de software 6. ❌ Sin mantenimiento preventivo 7. ❌ Sin formación/capacitación 8. ❌ Sin contingencia (10-15%) 9. ❌ Incluye pantallas LED paradero que están fuera del alcance de este proyecto

Impacto: Este presupuesto no sirve para ningún propósito comercial, financiero, o de licitación del componente ITS actual.

Nota de Alcance: Las cantidades de paraderos y sus pantallas LED se eliminan del análisis. El presupuesto ITS a diligenciar cubre exclusivamente: 34 buses equipados + CCO + conectividad.

## 8. RIESGOS POR HALLAZGOS

### Matriz de Riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | ITS diseñado para flota errónea | Alta | Crítico | 🔴 | Definir flota definitiva antes de diseñar |
| R-02 | Inversión ITS subestimada | Alta | Crítico | 🔴 | Estudio de mercado de precios |
| R-03 | Buses sin preparación eléctrica para ITS | Media | Mayor | 🟡 | Adenda RFI buses |
| R-04 | Sistema de pago no interoperable | Media | Mayor | 🟡 | Definir tarjeta única nacional |
| R-05 | Ciberataque a sistema recaudo | Media | Crítico | 🔴 | Plan de ciberseguridad |
| R-06 | CCO sin conectividad adecuada | Media | Mayor | 🟡 | Estudio de sitio CCO |
| R-07 | Paraderos sin alimentación eléctrica | Media | Mayor | 🟡 | Fuera de alcance actual — Se abordará en fase de infraestructura |
| R-08 | Retraso por falta de documentación | Alta | Mayor | 🟡 | Contratar consultoría estructuración |
| R-09 | Baja adopción pasajero por falta app | Media | Moderado | 🟡 | Incluir app en alcance ITS |
| R-10 | Sistema no escalable a flota futura | Media | Mayor | 🟡 | Diseñar para 100 buses desde inicio |

## 9. RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN

### Prioridad 1: Inmediata (0-2 semanas)

- Definir flota definitiva — Reunión con METRO SABANAS para decidir: ¿34, 46, o 75?

- Diligenciar presupuesto ITS — Estudio de mercado de precios unitarios (excluyendo paraderos)

- Definir ubicación CCO — Visita técnica a oficinas Metro Sabanas

### Prioridad 2: Corto plazo (2-6 semanas)

- Complementar RFI 2025 — Agregar ETP ITS detallado (equipamiento embarcado + CCO + conectividad)

- Adenda RFI Autobuses — Incluir preparación eléctrica/mecánica para ITS embarcado

- Definir modelo de pago — Efectivo + tarjeta, tarifa plana o diferencial

- Definir número de paraderos → Postergado a fase de infraestructura (fuera de alcance)

### Prioridad 3: Medio plazo (6-12 semanas)

- Desarrollar ETP ITS completo — Especificaciones técnicas particulares

- Diseñar arquitectura ITS — 4 niveles, subsistemas, flujos

- Desarrollar plan de ciberseguridad — ISO 27001, IEC 62443

- Desarrollar plan de implementación — Cronograma, fases, entregables

### Prioridad 4: Continua

- Establecer gobernanza documental — Repositorio único, versionamiento, aprobaciones

- Designar responsable ITS — Rol definido dentro de METRO SABANAS

- Crear comité técnico — Reuniones semanales de seguimiento

## 10. MATRIZ DE SEGUIMIENTO

| Hallazgo | Estado | Responsable | Fecha límite | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-01: Flota 34/46/75 | 🔴 Abierto | METRO SABANAS | Por definir | — |
| IC-02: Presupuesto $0 | 🔴 Abierto | METRO SABANAS / INNOVADATACO | Por definir | Excel vacío |
| IC-03: RFI sin ITS | 🔴 Abierto | METRO SABANAS | Por definir | RFI 2025 |
| IC-04: RFI buses sin ITS | 🔴 Abierto | METRO SABANAS | Por definir | RFI Autobuses 2022 |
| IC-05: Sin medio de pago | 🔴 Abierto | METRO SABANAS | Por definir | — |
| IC-06: Sin ubicación CCO | 🔴 Abierto | METRO SABANAS | Por definir | — |
| IC-07: Sin paraderos → Paraderos fuera de alcance | 🟢 Cerrado | METRO SABANAS | N/A | Alcance confirmado: paraderos NO incluidos |
| IC-08: Sin ciberseguridad | 🔴 Abierto | METRO SABANAS | Por definir | — |
| VE-01 a VE-12 | 🟡 Abierto | INNOVADATACO | 4 semanas | — |
| DF-01 a DF-11 | 🟡 Abierto | INNOVADATACO | 8 semanas | — |

## CONCLUSIONES

La documentación del SETP Sincelejo presenta vacíos críticos en el componente tecnológico ITS que impiden:

- Licitación del componente — Sin ETP no se puede solicitar cotizaciones

- Estimación de inversión — Sin precios de mercado no hay modelo financiero

- Diseño arquitectónico — Sin flota definida no se dimensiona

- Operación futura — Sin concepto de operación no se sabe cómo funciona

La estructuración técnica del componente ITS está en estado embrionario. Se requiere trabajo significativo para alcanzar un nivel ejecutivo comparable al APP Chía-Girardot.

Alcance Confirmado de Este Documento: El análisis cubre exclusivamente el componente tecnológico embarcado (buses + CCO + conectividad). Paraderos y EtB están fuera de alcance y se abordarán en fases posteriores del proyecto SETP.

INNOVADATACO puede cubrir estos vacíos en 1 mes de asesoría especializada.

Documento generado por INNOVADATACO — ZEUS Enterprise System
Mayo 2026 — CONFIDENCIAL