# PROPUESTA FORMAL DE SERVICIOS

## INNOVADATACO — SETP SINCELEJO (METRO SABANAS S.A.S.)

### Asesoría Técnica para Corrección del Proceso de Adquisición Flota + ITS

Fecha: 31 de mayo de 2026
Código: PROP-2026-004-ITS-001
Versión: 1.0
Clasificación: CONFIDENCIAL — USO COMERCIAL
Validez: 15 días calendario

## 1. DATOS DEL CLIENTE

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Entidad | Metro Sabanas S.A.S. (Ente Gestor SETP Sincelejo) |
| NIT | 900.XXX.XXX-X |
| Representante legal | Pendiente confirmación |
| Objetivo contractual | Corrección del proceso de adquisición de 17 microbuses + Sistema ITS Integrado |
| Presupuesto proceso actual | $13.692 millones COP |
| Estado proceso | Observado por Ministerio de Transporte / UMUS (14 inquietudes técnicas) |

## 2. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO

INNOVADATACO realizó una revisión exhaustiva de la documentación del proceso de adquisición de flota + ITS del SETP Sincelejo (mayo 2026) e identificó 22 hallazgos críticos y mayores que invalidan técnica y contractualmente el pliego:

| Hallazgo | Severidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| HC-01 | 🔴 Crítico | Tecnología de buses inconsistente (4 documentos, 4 tecnologías) |
| HC-02 | 🔴 Crítico | Valor ITS $84.635 idéntico en 3 oferentes — posible colusión o error |
| HC-03 | 🔴 Crítico | Equipos ITS dimensionados para 40 vehículos, proceso es para 17 |
| HC-04 | 🔴 Crítico | CBT + ABT simultáneos — complejidad desproporcionada |
| HC-05 | 🔴 Crítico | EMV Nivel 2 sin acuerdo bancario — costo sin beneficio |
| HC-06 | 🔴 Crítico | HSM 300ms — requerimiento irreal en cobertura Sincelejo |
| HC-07 | 🔴 Crítico | ITS sobredimensionado en general para escala 17 buses |
| HM-01 | 🟡 Mayor | Proceso vehículo + ITS unificado restringe pluralidad de oferentes |
| HM-02 | 🟡 Mayor | Indicadores financieros incluyen empresas fuera del objeto |
| HM-03 | 🟡 Mayor | Ponderación técnica desequilibrada — ITS pesa 40% |
| HM-04 | 🟡 Mayor | Umbral PYMES desactualizado (sin Decreto 0287/2026) |
| HM-05 | 🟡 Mayor | Estudio de mercado insuficiente — sin cotizaciones reales |
| … | … | (Ver informe completo en anexos) |

## 3. OBJETO DEL CONTRATO

Asesoría técnica especializada para: 1. Corregir los anexos técnicos del proceso de adquisición de flota + ITS 2. Realizar un estudio de mercado formal con cotizaciones reales desglosadas 3. Reestructurar el pliego de condiciones para asegurar transparencia y competencia 4. Simplificar la arquitectura ITS para fase de arranque (17 buses) 5. Asegurar cumplimiento normativo (Ley 80/1993, Decreto 0287/2026, Resoluciones MinTransporte) 6. Acompañar técnica y contractualmente durante la revisión con el Ministerio/UMUS

## 4. ALCANCE DETALLADO

### FASE 1 — AUDITORÍA Y DIAGNÓSTICO (Semanas 1-2)

| # | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Informe de Auditoría Técnica | Revisión exhaustiva del pliego y anexos técnicos. Validación de los 14 hallazgos del Ministerio + 8 hallazgos adicionales INNOVADATACO. Matriz de consistencia técnica. |
| 1.2 | Estudio de Mercado ITS Formal | Mínimo 5 cotizaciones desglosadas de proveedores ITS nacionales. Análisis comparativo por componente (hardware, software, licencias, soporte). Validación de precios unitarios. |
| 1.3 | Análisis de Elección Tecnológica | TCO comparativo: Diesel Euro VI vs. GNV Euro VI vs. Eléctrico. Documento de decisión con variables: precio vehículo, infraestructura, mantenimiento, vida útil, PNETP. |
| 1.4 | Informe de Viabilidad de Arquitectura | Recomendación de arquitectura simplificada: CBT fase 1, ABT fase 2. Ajuste SLA HSM a realidad de cobertura Sincelejo. Fallback offline. |

### FASE 2 — CORRECCIÓN Y REDISEÑO (Semanas 3-5)

| # | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Anexos Técnicos ITS v2.0 | Redacción completa de anexos corregidos para 17 buses (no 40). Dimensionamiento real. Especificaciones EMV Nivel 1 base + Nivel 2 condicional. |
| 2.2 | Documento de Arquitectura de Sistemas | Arquitectura de recaudo fase 1 (CBT/Mifare Plus SL3). Centro de control mínimo viable. Conectividad y contingencias. Escalabilidad modular. |
| 2.3 | Matriz de Ponderación Técnica Corregida | Reequilibrio: vehículo 60%, ITS 40%. Énfasis en garantía, repuestos región, tiempo respuesta, vida útil. |
| 2.4 | Análisis de Sector v2.0 | Solo empresas con objeto social de comercialización/importación/ensamblaje de buses. Mínimo 10 empresas. Indicadores financieros reales. |
| 2.5 | Cláusulas de Inclusión Diferencial | Actualización umbrales PYMES conforme Decreto 0287/2026. MIPYME, emprendimientos de mujeres, personas con discapacidad. |

### FASE 3 — REESTRUCTURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO (Semanas 6-8)

| # | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Pliego de Condiciones Reestructurado | Separación o aclaración de responsabilidades: vehículo vs. ITS. Estructura de contrato con integrador responsable. Mecanismos de verificación financiera. |
| 3.2 | Informe de Benchmarking | Comparación con 3-5 entes gestores nacionales (TransMilenio, TransPereira, TransCali, TransBarranquilla, SETP Cartagena). Mejores prácticas de calidad y ponderación. |
| 3.3 | Presentación Ejecutiva para Ministerio/UMUS | Diapositivas para reunión con UMUS. Síntesis de hallazgos, correcciones aplicadas, estado del proceso. |
| 3.4 | Acompañamiento a Reuniones | Asistencia técnica en reuniones con Metro Sabanas y/o Ministerio/UMUS (virtual). Máximo 4 sesiones. |
| 3.5 | Informe Final de Cierre | Documento consolidado con todas las correcciones, justificaciones técnicas, y recomendaciones para lanzamiento del proceso. |

## 5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

SEMANA 1-2: FASE 1 — AUDITORÍA Y DIAGNÓSTICO
├── Día 1-3: Revisión pliego + anexos (14 hallazgos Ministerio)
├── Día 4-7: Procuración 5+ proveedores ITS + recepción cotizaciones
├── Día 8-10: Análisis comparativo + validación precios unitarios
└── Día 11-14: Análisis TCO tecnológica flota + viabilidad arquitectura

SEMANA 3-5: FASE 2 — CORRECCIÓN Y REDISEÑO
├── Semana 3: Redacción anexos técnicos v2.0 + arquitectura sistemas
├── Semana 4: Matriz ponderación + análisis sector + cláusulas PYMES
└── Semana 5: Validación interna + revisión con Metro Sabanas (1ra reunión)

SEMANA 6-8: FASE 3 — REESTRUCTURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
├── Semana 6: Reestructuración pliego + benchmarking entes gestores
├── Semana 7: Preparación presentación UMUS + acompañamiento reuniones
└── Semana 8: Informe final + ajustes finales + cierre

## 6. PROPUESTA DE VALORACIÓN

### Valor total: $70.000.000 COP (Setenta millones de pesos colombianos)

### Desglose por fase:

| Fase | Duración | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Auditoría y Diagnóstico | 2 semanas | $20.000.000 | 2 consultores senior × 80h × $350K/h + 1 analista × 40h × $200K/h + procuración |
| Fase 2 — Corrección y Rediseño | 3 semanas | $30.000.000 | 2 consultores senior × 120h × $350K/h + redacción técnica + validación jurídica |
| Fase 3 — Reestructuración y Acompañamiento | 3 semanas | $20.000.000 | 2 consultores senior × 60h × $350K/h + acompañamiento reuniones + informe final |
| TOTAL | 8 semanas (2 meses) | $70.000.000 |  |

### Desglose por rol (total 8 semanas):

| Rol | Horas totales | Tarifa | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultor Senior ITS / Arquitectura de Sistemas | 200h | $350.000/h | $70.000.000 |
| Analista Contractual / Procesos de Selección | 80h | $200.000/h | $16.000.000 |
| Analista Junior / Documentación y Soporte | 80h | $120.000/h | $9.600.000 |
| Subtotal horas | 360h |  | $95.600.000 |
| Ajuste competitivo INNOVADATACO |  |  | -$25.600.000 |
| TOTAL | 360h |  | $70.000.000 |

### Forma de pago:

| Cuota | Porcentaje | Valor | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio de contrato | 30% | $21.000.000 | Contra firma del contrato |
| 2. Fin Fase 1 (Semana 2) | 20% | $14.000.000 | Contra entrega de informe auditoría + estudio mercado |
| 3. Fin Fase 2 (Semana 5) | 30% | $21.000.000 | Contra entrega de anexos v2.0 + pliego reestructurado |
| 4. Cierre (Semana 8) | 20% | $14.000.000 | Contra entrega de informe final + acompañamiento reuniones |

## 7. CONDICIONES COMERCIALES

### INCLUIDO:

- ✅ 360 horas profesionales (2 consultores senior + 1 analista contractual + 1 analista junior)

- ✅ 10 entregables formales (documentos en formato Word/PDF)

- ✅ 1 presentación ejecutiva (PowerPoint)

- ✅ Máximo 4 sesiones de acompañamiento virtual (Meet/Zoom/Teams)

- ✅ 1 ronda de ajustes por entregable

- ✅ Soporte por correo electrónico durante el contrato

### NO INCLUIDO:

- ❌ Viáticos a Sincelejo (si se requiere presencial, se acuerda adicional)

- ❌ Tramitología ante entidades públicas (Metro Sabanas gestiona directamente)

- ❌ Costos de certificación o laboratorios (EMV, homologaciones, etc.)

- ❌ Gastos de procuración externa (cotizaciones de proveedores son responsabilidad de estos)

- ❌ Servicios adicionales fuera del alcance descrito (se cotizarán aparte)

### VIGENCIA DE LA PROPUESTA:

15 días calendario desde la fecha de emisión (hasta el 15 de junio de 2026).

## 8. EQUIPO DE TRABAJO

| Nombre | Rol | Experiencia |
| --- | --- | --- |
| Jelkin Zair Carrillo Franco | Director de Proyecto / CEO Estratégico | 10+ años en consultoría ITS, transporte público, normativa colombiana. Responsable técnico final. |
| Consultor Senior ITS | Arquitectura de Sistemas / ITS | Especialista en sistemas inteligentes de transporte, arquitectura de recaudo, conectividad vehicular. |
| Analista Contractual | Procesos de Selección / Pliegos | Experiencia en contratación pública colombiana, Ley 80/1993, Decretos de MIPYME. |
| Analista Junior | Documentación / Soporte | Apoyo en redacción, diagramas, control de versiones, seguimiento de entregables. |

## 9. DATOS DE CONTACTO INNOVADATACO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Razón social | INNOVADATACO S.A.S. |
| NIT | 901.XXX.XXX-X |
| Dirección | Colombia |
| Representante legal | Jelkin Zair Carrillo Franco |
| Correo electrónico | gerencia@innovadataco.com |
| Teléfono | +57 XXX XXX XXXX |
| Sitio web | www.innovadataco.com |

## 10. FIRMAS

|  | INNOVADATACO | METRO SABANAS S.A.S. |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Jelkin Zair Carrillo Franco | [Pendiente] |
| Cargo | CEO Estratégico / Director de Proyecto | [Pendiente] |
| Firma | _________________________ | _________________________ |
| Fecha | 31 de mayo de 2026 | [Pendiente] |

NOTA: Esta propuesta fue ajustada según instrucciones del CEO de INNOVADATACO: valor $70M COP, 2 meses de ejecución, reunión de revisión programada para martes 2 de junio de 2026.

Documento elaborado por ZEUS — Sistema de Inteligencia Estratégica INNOVADATACO Responsable: Jelkin Zair Carrillo Franco, CEO Estratégico Fecha: 31 de mayo de 2026 — 12:45 UTC