## Cronograma Empalme
FASE | COMPONENTE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN (días) | DEPENDENCIAS | ENTREGABLE | ESTADO
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-001 | Reunión inicial de kickoff del empalme | Reunión de presentación del plan, roles, objetivos y expectativas con CI2 y MME | Líder de Empalme | 1 | - | Acta de kickoff firmada | ⏳
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-002 | Constitución formal del equipo de empalme | Designación de roles, responsables y canales de comunicación | Líder de Empalme | 1 | ACT-001 | Acta de constitución firmada | ⏳
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-003 | Establecimiento de mesa de gobierno | Definición de Comité Directivo, Mesa Técnica Diaria, War Room, Mesa de Seguridad, Mesa Funcional | Líder de Empalme | 1 | ACT-002 | Acta de mesa de gobierno | ⏳
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-004 | Configuración de canales de comunicación | Creación de grupos WhatsApp, Drive, GitHub, correo institucional | Líder de Empalme | 1 | ACT-002 | Canales activos y accesibles | ⏳
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-005 | Solicitud formal de acceso a INTERNEXA | Correo formal solicitando credenciales de solo lectura a arquitectura y documentación | Líder de Empalme | 1 | ACT-003 | Correo formal enviado | ⏳
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-006 | Reunión con MME (Elizabeth) — presentación de plan | Presentación del plan de empalme, solicitud de insumos, definición de puntos de contacto | Líder de Empalme | 1 | ACT-001 | Acta con MME + insumos solicitados | ⏳
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-007 | Revisión de contrato GGC-2034-2025 | Análisis de obligaciones, anexos técnicos, cláusulas de cesión y transición | Líder de Empalme | 2 | ACT-006 | Análisis contractual documentado | ⏳
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-008 | Orientación de seguridad y firma de NDA | Capacitación en políticas de seguridad, manejo de información, firma de acuerdos de confidencialidad | Líder de Seguridad | 1 | ACT-002 | NDA firmado por todo el equipo | ⏳
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-009 | Definición de matriz de riesgos inicial | Identificación de riesgos preliminares, probabilidad, impacto, estrategia y plan B | Líder de Empalme | 2 | ACT-007 | Matriz de riesgos v0.1 | ⏳
FASE 1: GOBIERNO Y PREPARACIÓN | Seguimiento y Control | ACT-010 | Revisión de documentación base (48 documentos) | Lectura y validación de manuales SIGDI, informes de seguridad, infraestructura, DRP, call center | Líder de Empalme | 3 | ACT-005 | Documentación validada vs. realidad | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Infraestructura | ACT-011 | Inventario de servidores y VMs | Listado de todas las máquinas virtuales, IPs, recursos asignados, versiones de SO | Líder de Infraestructura | 2 | ACT-005 | Lista de VMs y servidores | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Infraestructura | ACT-012 | Inventario de red y almacenamiento | Diagrama de VLAN, SAN, balanceadores, firewalls, switches, cabling | Líder de Infraestructura | 2 | ACT-011 | Diagrama de red preliminar | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Infraestructura | ACT-013 | Validación de jobs de backup (Veeam) | Verificación de políticas de backup, frecuencia, retención, última ejecución exitosa | Líder de Infraestructura | 1 | ACT-011 | Estado de backups validado | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Infraestructura | ACT-014 | Documentación de arquitectura física | Fotos, diagramas de racks, planos de cableado, inventario de equipos físicos | Líder de Infraestructura | 2 | ACT-012 | Diagrama de arquitectura física | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Base de Datos | ACT-015 | Inventario de esquemas y tablas Oracle | Listado de schemas, tablas, vistas, índices, volúmenes de datos, crecimiento | Líder de Base de Datos | 2 | ACT-005 | Lista de schemas y volúmenes | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Base de Datos | ACT-016 | Inventario de jobs, triggers y procedimientos | Listado de jobs programados, triggers, procedimientos almacenados, funciones, paquetes PL/SQL | Líder de Base de Datos | 2 | ACT-015 | Lista de jobs y procedimientos | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Base de Datos | ACT-017 | Validación de backups Oracle (RMAN) | Verificación de políticas RMAN, último backup, último restore, espacio en disco | Líder de Base de Datos | 1 | ACT-015 | Estado de backups RMAN validado | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Base de Datos | ACT-018 | Diccionario de datos preliminar | Descripción de tablas críticas, columnas, relaciones, claves primarias y foráneas | Líder de Base de Datos | 2 | ACT-015 | Diccionario de datos v0.1 | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Seguridad | ACT-019 | Inventario de reglas de firewall | Listado de reglas de Fortinet, puertos abiertos, IPs permitidas, NAT, VPN | Líder de Seguridad | 2 | ACT-005 | Lista de reglas de firewall | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Seguridad | ACT-020 | Inventario de certificados SSL/TLS | Listado de certificados, emisores, fechas de vencimiento, dominios protegidos | Líder de Seguridad | 1 | ACT-005 | Lista de certificados y vencimientos | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Seguridad | ACT-021 | Matriz de vulnerabilidades actual | Actualización de matriz de riesgos de seguridad con últimos hallazgos de ethical hacking | Líder de Seguridad | 2 | ACT-010 | Matriz de vulnerabilidades v0.1 | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Seguridad | ACT-022 | Inventario de usuarios, roles y privilegios | Listado de cuentas de usuario, cuentas de servicio, roles, permisos, políticas de acceso | Líder de Seguridad | 2 | ACT-005 | Lista de cuentas y permisos (RBAC) | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Software | ACT-023 | Inventario de aplicaciones Java y Web | Listado de aplicaciones, versiones, servidores donde corren, dependencias, frameworks | Líder de Requisitos | 2 | ACT-005 | Lista de apps, versiones, servidores | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Software | ACT-024 | Inventario de librerías y dependencias | Listado de jars, frameworks, versiones, licencias de bibliotecas de terceros | Líder de Requisitos | 1 | ACT-023 | Lista de jars y dependencias | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Software | ACT-025 | Validación de pipelines CI/CD | Revisión de procesos de build, deploy, ramas, repositorios, artefactos | Líder de Requisitos | 1 | ACT-023 | Estado de CI/CD validado | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Software | ACT-026 | Documentación de arquitectura de software | Diagrama de componentes, capas, servicios, APIs internas, microservicios | Líder de Arquitectura | 2 | ACT-023 | Diagrama de arquitectura de software | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | BPM / Bizagi | ACT-027 | Inventario de procesos BPM | Listado de flujos de procesos, reglas de negocio, formularios, versiones, ambientes | Líder de Requisitos | 2 | ACT-005 | Lista de procesos BPM | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | BPM / Bizagi | ACT-028 | Inventario de formularios y conectores | Listado de formularios, conectores a bases de datos, conectores a servicios web, APIs | Líder de Requisitos | 1 | ACT-027 | Lista de forms y conectores | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | BPM / Bizagi | ACT-029 | Documentación de publicación de procesos | Manual de cómo publicar un proceso, qué permisos se necesitan, pasos, validaciones | Líder de Requisitos | 1 | ACT-027 | Manual de publicación BPM preliminar | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Integraciones | ACT-030 | Inventario de APIs SOAP y REST | Listado de endpoints, métodos, contratos WSDL/Swagger, versiones, sistemas conectados | Líder de Integraciones | 2 | ACT-005 | Lista de endpoints y contratos | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Integraciones | ACT-031 | Inventario de colas, SFTP y jobs de integración | Listado de conexiones a colas, servidores SFTP, jobs programados, frecuencia de ejecución | Líder de Integraciones | 2 | ACT-030 | Lista de conexiones y programación | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Integraciones | ACT-032 | Contactos técnicos de contrapartes | Listado de contactos de SIGDI, ANH, WolKVOX, Aranda, entidades reguladas | Líder de Integraciones | 1 | ACT-030 | Lista de contactos técnicos | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Integraciones | ACT-033 | Documentación de credenciales por integración | Ficha técnica por integración: credenciales, certificados, URL, mecanismo de autenticación | Líder de Integraciones | 2 | ACT-030 | Ficha técnica por integración | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | BI / Reportes | ACT-034 | Inventario de dashboards y reportes | Listado de reportes, dashboards, usuarios que los consumen, frecuencia de actualización | Líder de Base de Datos + Líder de Arquitectura | 2 | ACT-005 | Lista de reportes y usuarios | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | BI / Reportes | ACT-035 | Inventario de ETL y procesos de carga | Listado de jobs ETL, fuentes de datos, destinos, frecuencia, dependencias entre cargas | Líder de Base de Datos | 2 | ACT-034 | Lista de jobs ETL | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | BI / Reportes | ACT-036 | Documentación de modelos OLAP y cubos | Diagrama de modelo de datos BI, cubos, dimensiones, medidas, jerarquías | Líder de Arquitectura | 2 | ACT-034 | Diagrama de modelo de datos BI | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Operación | ACT-037 | Inventario de runbooks actuales | Listado de procedimientos de operación, manuales de usuario, guías de troubleshooting | Líder de Operación | 2 | ACT-005 | Lista de runbooks existentes | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Operación | ACT-038 | Inventario de árbol de escalamiento | Listado de contactos de escalamiento, turnos, roles de guardia, niveles de severidad | Líder de Operación | 1 | ACT-005 | Lista de contactos y turnos | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Operación | ACT-039 | Casos críticos históricos (top 10 incidentes) | Documentación de los 10 incidentes más graves, causa raíz, resolución, lecciones aprendidas | Líder de Operación | 2 | ACT-037 | Documento de lecciones aprendidas | ⏳
FASE 2: INVENTARIO Y DOCUMENTACIÓN | Operación | ACT-040 | Procedimientos de contingencia | Documentación de plan de contingencia, DRP, sitio alterno, RPO, RTO, responsables | Líder de Operación + Líder de Seguridad | 2 | ACT-010 | Procedimiento DRP preliminar | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Infraestructura | ACT-041 | Shadowing con admin de infraestructura INTERNEXA | Acompañamiento a administrador de infraestructura: monitoreo, alertas, troubleshooting | Líder de Infraestructura + INTERNEXA | 2 | ACT-014 | Notas de procedimientos de infraestructura | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Base de Datos | ACT-042 | Shadowing con DBA INTERNEXA día 1 | Acompañamiento a DBA: administración, monitoreo, backup diario, troubleshooting | Líder de Base de Datos + INTERNEXA | 2 | ACT-018 | Notas de administración de BD | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Base de Datos | ACT-043 | Shadowing con DBA INTERNEXA día 2 | Acompañamiento a DBA: tuning, optimización, resolución de incidentes, replicación | Líder de Base de Datos + INTERNEXA | 2 | ACT-042 | Notas de optimización de BD | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Seguridad | ACT-044 | Shadowing con especialista de seguridad INTERNEXA | Acompañamiento a seguridad: revisión de logs, incidentes, respuesta a amenazas, políticas | Líder de Seguridad + INTERNEXA | 2 | ACT-022 | Notas de políticas de seguridad | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Seguridad | ACT-045 | Shadowing con especialista de seguridad día 2 | Acompañamiento a seguridad: hardening, actualización de firmas, revisión de vulnerabilidades | Líder de Seguridad + INTERNEXA | 2 | ACT-044 | Notas de procedimientos de seguridad | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Software | ACT-046 | Shadowing con desarrollador INTERNEXA | Acompañamiento a desarrollador: comprensión de código, arquitectura, deploy, rollback | Líder de Requisitos + INTERNEXA | 2 | ACT-026 | Notas de código y procedimientos | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Software | ACT-047 | Shadowing con desarrollador INTERNEXA día 2 | Acompañamiento a desarrollador: troubleshooting, debugging, resolución de bugs críticos | Líder de Requisitos + INTERNEXA | 2 | ACT-046 | Notas de troubleshooting | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | BPM / Bizagi | ACT-048 | Shadowing con experto Bizagi INTERNEXA | Acompañamiento a experto Bizagi: modelado, publicación, troubleshooting de procesos | Líder de Requisitos + INTERNEXA | 2 | ACT-029 | Notas de procedimientos BPM | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | BPM / Bizagi | ACT-049 | Shadowing con experto Bizagi día 2 | Acompañamiento a experto Bizagi: resolución de errores, rollback de versiones, migración | Líder de Requisitos + INTERNEXA | 2 | ACT-048 | Notas de errores comunes BPM | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Integraciones | ACT-050 | Shadowing con ingeniero de integraciones INTERNEXA | Acompañamiento a integraciones: monitoreo de APIs, resolución de fallos, re-procesamiento | Líder de Integraciones + INTERNEXA | 2 | ACT-033 | Notas de procedimientos de integraciones | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Integraciones | ACT-051 | Shadowing con ingeniero de integraciones día 2 | Acompañamiento a integraciones: gestión de credenciales, certificados, re-negociación con terceros | Líder de Integraciones + INTERNEXA | 2 | ACT-050 | Notas de errores comunes de integraciones | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | BI / Reportes | ACT-052 | Shadowing con experto BI INTERNEXA | Acompañamiento a experto BI: generación de reportes, troubleshooting, actualización de ETL | Líder de Base de Datos + INTERNEXA | 2 | ACT-036 | Notas de procedimientos de BI | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | BI / Reportes | ACT-053 | Shadowing con experto BI día 2 | Acompañamiento a experto BI: resolución de errores de carga, recálculo de cubos, validación de datos | Líder de Base de Datos + INTERNEXA | 2 | ACT-052 | Notas de errores comunes de BI | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Operación | ACT-054 | Shadowing con operador de mesa de servicio | Acompañamiento a operador de mesa: atención de tickets, categorización, escalamiento, cierre | Líder de Operación + INTERNEXA | 2 | ACT-039 | Notas de operación de mesa de servicio | ⏳
FASE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Operación | ACT-055 | Shadowing con operador de call center | Acompañamiento a operador de call center: atención a usuarios, registro de llamadas, troubleshooting básico | Líder de Operación + INTERNEXA | 2 | ACT-039 | Notas de operación de call center | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Infraestructura | ACT-056 | Prueba de restore de VM en ambiente de pruebas | Restauración de una máquina virtual completa desde backup en ambiente aislado | Líder de Infraestructura | 2 | ACT-041 | VM restaurada = OK o FAIL | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Base de Datos | ACT-057 | Prueba de restore de BD en ambiente de pruebas | Restauración de base de datos Oracle desde RMAN en ambiente de pruebas, validación de integridad | Líder de Base de Datos | 2 | ACT-043 | BD restaurada = OK o FAIL | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Seguridad | ACT-058 | Validación de MFA y cuentas de servicio | Verificación de que MFA está activo, cuentas de servicio funcionan, rotación de claves | Líder de Seguridad | 1 | ACT-045 | Estado de MFA y cuentas validado | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Software | ACT-059 | Prueba de build reproducible | Ejecución de pipeline de build desde repositorio, generación de artefacto idéntico al de producción | Líder de Requisitos | 2 | ACT-047 | Build exitoso = OK o FAIL | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | BPM / Bizagi | ACT-060 | Prueba de publicación de proceso en ambiente de pruebas | Publicación de un proceso BPM desde desarrollo a pruebas, validación de formularios y reglas | Líder de Requisitos | 2 | ACT-049 | Proceso publicado = OK o FAIL | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Integraciones | ACT-061 | Prueba de conectividad con sistemas externos | Validación de conexión con cada sistema externo: SIGDI, ANH, WolKVOX, Aranda, entidades reguladas | Líder de Integraciones | 2 | ACT-051 | Resultado por integración | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | BI / Reportes | ACT-062 | Prueba de ejecución de reporte en ambiente de pruebas | Ejecución de reporte típico, validación de datos, tiempos de respuesta, formato de salida | Líder de Base de Datos | 2 | ACT-053 | Reporte ejecutado = OK o FAIL | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Operación | ACT-063 | Prueba de atención de ticket simulado | Creación de ticket de prueba, atención completa, escalamiento, cierre, validación con usuario | Líder de Operación | 1 | ACT-055 | Ticket atendido = OK o FAIL | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Infraestructura | ACT-064 | Prueba de fuego — reiniciar servicio sin ayuda | El líder de infraestructura reinicia un servicio en VM de prueba sin asistencia de INTERNEXA | Líder de Infraestructura | 1 | ACT-056 | Log de reinicio de servicio | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Base de Datos | ACT-065 | Prueba de fuego — backup sin ayuda | El líder de BD ejecuta backup y verifica integridad sin asistencia de INTERNEXA | Líder de Base de Datos | 1 | ACT-057 | Log de backup + verificación | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Seguridad | ACT-066 | Prueba de fuego — revisión de vulnerabilidades | El líder de seguridad ejecuta escaneo de vulnerabilidades y genera reporte sin asistencia | Líder de Seguridad | 1 | ACT-058 | Log de auditoría de seguridad | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Software | ACT-067 | Prueba de fuego — deploy básico sin ayuda | El líder de software despliega una aplicación en ambiente de pruebas sin asistencia | Líder de Requisitos | 1 | ACT-059 | Log de deploy | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | BPM / Bizagi | ACT-068 | Prueba de fuego — publicar proceso sin ayuda | El líder de software publica un proceso BPM en ambiente de pruebas sin asistencia | Líder de Requisitos | 1 | ACT-060 | Log de publicación BPM | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Integraciones | ACT-069 | Prueba de fuego — validar integración sin ayuda | El líder de integraciones valida conexión con sistema externo sin asistencia | Líder de Integraciones | 1 | ACT-061 | Log de validación de integración | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | BI / Reportes | ACT-070 | Prueba de fuego — ejecutar reporte sin ayuda | El líder de BD ejecuta reporte típico sin asistencia, valida datos y formato | Líder de Base de Datos | 1 | ACT-062 | Log de ejecución de reporte | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Operación | ACT-071 | Prueba de fuego — atender ticket sin ayuda | El líder de operación atiende ticket de prueba sin asistencia, resuelve y cierra | Líder de Operación | 1 | ACT-063 | Log de atención de ticket | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Seguimiento | ACT-072 | Revisión de avance con CI2 (Luis Felipe) | Reunión de revisión de avance, identificación de gaps, ajustes al plan, próximos pasos | Líder de Empalme + CI2 | 1 | ACT-064-ACT-071 | Acta de revisión de avance | ⏳
FASE 4: REPLICACIÓN Y PRUEBAS | Seguimiento | ACT-073 | Revisión de avance con MME (Elizabeth) | Reunión de reporte de avance, solicitud de decisiones, validación de entregables | Líder de Empalme + MME | 1 | ACT-072 | Acta con MME | ⏳
FASE 5: CORTE Y MIGRACIÓN | Seguimiento | ACT-074 | Ceremonia de corte de operación | Acta formal de inicio de operación CI2, validación de checklist Go/No-Go, autorización de corte | Líder de Empalme + CI2 + MME | 1 | ACT-073 | Acta de corte firmada | ⏳
FASE 5: CORTE Y MIGRACIÓN | Infraestructura | ACT-075 | Conmutación de monitoreo a infraestructura CI2 | Transferencia de dashboards, alertas, umbrales de monitoreo a equipo de CI2 | Líder de Infraestructura | 1 | ACT-074 | Monitoreo activo en CI2 | ⏳
FASE 5: CORTE Y MIGRACIÓN | Base de Datos | ACT-076 | Validación de conexiones de aplicaciones a BD | Verificación de que todas las aplicaciones se conectan correctamente a la base de datos | Líder de Base de Datos | 1 | ACT-074 | Conexiones validadas | ⏳
FASE 5: CORTE Y MIGRACIÓN | Seguridad | ACT-077 | Validación de reglas de firewall post-corte | Verificación de que reglas de firewall siguen funcionando, no hay bloqueos inesperados | Líder de Seguridad | 1 | ACT-074 | Reglas validadas | ⏳
FASE 5: CORTE Y MIGRACIÓN | Software | ACT-078 | Validación de aplicaciones post-corte | Prueba funcional de todas las aplicaciones después del corte, validación de flujos críticos | Líder de Requisitos | 2 | ACT-074 | Apps validadas = OK o FAIL | ⏳
FASE 5: CORTE Y MIGRACIÓN | Integraciones | ACT-079 | Validación de integraciones post-corte | Prueba de conectividad con todos los sistemas externos después del corte | Líder de Integraciones | 2 | ACT-074 | Integraciones validadas = OK o FAIL | ⏳
FASE 5: CORTE Y MIGRACIÓN | Operación | ACT-080 | Activación de mesa de servicio y call center CI2 | Transferencia de atención de tickets y llamadas al equipo de operación de CI2 | Líder de Operación | 1 | ACT-074 | Mesa de servicio activa | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Seguimiento | ACT-081 | Reunión diaria de sincronización (Mesa Técnica) | Seguimiento diario de incidentes, avances, bloqueos, decisiones del día | Líder de Empalme | 1 | ACT-074 | Acta diaria de sincronización | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Seguimiento | ACT-082 | Reporte semanal de avance | Documentación de avance por componente, hitos alcanzados, riesgos, próxima semana | Líder de Empalme | 1 | ACT-081 | Reporte semanal | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Seguimiento | ACT-083 | Informe quincenal al MME | Reporte formal de avance, métricas, riesgos, decisiones pendientes, entregables | Líder de Empalme | 1 | ACT-082 | Informe quincenal | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Seguimiento | ACT-084 | Mesa de seguridad semanal | Revisión de accesos, secretos, vulnerabilidades, evidencias, matriz de remediación | Líder de Seguridad | 1 | ACT-081 | Acta de mesa de seguridad | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Seguimiento | ACT-085 | Mesa funcional semanal | Validación de procesos de negocio, escenarios críticos, atención a usuarios, operación estadística | Líder de Operación | 1 | ACT-081 | Acta de mesa funcional | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Seguimiento | ACT-086 | War Room de corte (última semana) | Reunión intensiva de preparación de handover final, contingencias, checklist Go/No-Go | Líder de Empalme | 1 | ACT-085 | Checklist Go/No-Go | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Infraestructura | ACT-087 | Monitoreo continuo de infraestructura | Supervisión de CPU, memoria, disco, red, alertas, capacidad de crecimiento | Líder de Infraestructura | 5 | ACT-075 | Reporte de monitoreo | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Base de Datos | ACT-088 | Monitoreo continuo de base de datos | Supervisión de performance, tablespaces, jobs, replicación, alertas de espacio | Líder de Base de Datos | 5 | ACT-076 | Reporte de monitoreo de BD | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Seguridad | ACT-089 | Monitoreo continuo de seguridad | Revisión de logs, intentos de acceso, alertas de SIEM, actualización de firmas | Líder de Seguridad | 5 | ACT-077 | Reporte de monitoreo de seguridad | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Software | ACT-090 | Monitoreo continuo de aplicaciones | Supervisión de disponibilidad, tiempos de respuesta, errores, logs, excepciones | Líder de Requisitos | 5 | ACT-078 | Reporte de monitoreo de apps | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Integraciones | ACT-091 | Monitoreo continuo de integraciones | Supervisión de conectividad, latencia, errores de APIs, re-procesamiento de fallidos | Líder de Integraciones | 5 | ACT-079 | Reporte de monitoreo de integraciones | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Operación | ACT-092 | Monitoreo continuo de mesa de servicio | Supervisión de tickets, tiempos de respuesta, satisfacción de usuarios, backlogs | Líder de Operación | 5 | ACT-080 | Reporte de mesa de servicio | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Infraestructura | ACT-093 | Pruebas de estrés de infraestructura | Validación de rendimiento bajo carga, capacidad de escalamiento, identificación de cuellos de botella | Líder de Infraestructura | 2 | ACT-087 | Reporte de estrés | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Base de Datos | ACT-094 | Pruebas de estrés de base de datos | Validación de rendimiento de queries bajo carga, tiempos de respuesta, bloqueos, deadlocks | Líder de Base de Datos | 2 | ACT-088 | Reporte de estrés de BD | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Software | ACT-095 | Pruebas de integración end-to-end | Validación de flujos completos de negocio: desde la APP hasta el reporte final | Líder de Requisitos + Líder de Integraciones | 2 | ACT-090 | Resultado de pruebas end-to-end | ⏳
FASE 6: OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN | Seguridad | ACT-096 | Auditoría de vulnerabilidades completa | Escaneo de vulnerabilidades, análisis de riesgos, plan de remediación, reporte ejecutivo | Líder de Seguridad | 2 | ACT-089 | Reporte de auditoría + plan de remediación | ⏳
FASE 7: CIERRE Y ENTREGA | Seguimiento | ACT-097 | Reunión de cierre con INTERNEXA | Validación formal de todos los entregables, firma de acta de cierre, transferencia final | Líder de Empalme + INTERNEXA | 1 | ACT-086 | Acta de cierre con INTERNEXA | ⏳
FASE 7: CIERRE Y ENTREGA | Seguimiento | ACT-098 | Entrega de credenciales operativas finales | Transferencia de todas las credenciales, claves, certificados, cuentas de servicio a CI2 | Líder de Empalme + INTERNEXA | 1 | ACT-097 | Lista de credenciales entregadas | ⏳
FASE 7: CIERRE Y ENTREGA | Seguimiento | ACT-099 | Validación final de accesos operativos (checklist) | Cada líder valida acceso completo a su componente, firma checklist de validación | Líder de Empalme + Todos los líderes | 1 | ACT-098 | 8 checklists firmados | ⏳
FASE 7: CIERRE Y ENTREGA | Seguimiento | ACT-100 | Reunión de cierre con CI2 (Luis Felipe) | Presentación de estado final, aprobación de entregables, definición de próximos pasos | Líder de Empalme + CI2 | 1 | ACT-099 | Acta de cierre con CI2 | ⏳
FASE 7: CIERRE Y ENTREGA | Seguimiento | ACT-101 | Reunión de cierre con MME (Elizabeth) | Informe final de empalme, aprobación formal, recomendaciones, lecciones aprendidas | Líder de Empalme + MME | 1 | ACT-100 | Informe final aprobado por MME | ⏳
FASE 7: CIERRE Y ENTREGA | Seguimiento | ACT-102 | Preparación de plan de contingencia post-empalme | Documentación de procedimientos de contingencia para operación autónoma de CI2 | Líder de Empalme | 2 | ACT-100 | Plan de contingencia v1.0 | ⏳
FASE 7: CIERRE Y ENTREGA | Seguimiento | ACT-103 | Consolidación de carpeta de entregables | Organización de toda la documentación, actas, reportes, runbooks, grabaciones en un solo lugar | Líder de Empalme | 2 | ACT-101 | Carpeta de entregables completa | ⏳
FASE 7: CIERRE Y ENTREGA | Seguimiento | ACT-104 | Acta de cierre oficial del empalme | Firma formal de cierre del empalme, liberación del equipo, fin de la fase de transición | Líder de Empalme + CI2 + MME | 1 | ACT-103 | Acta de cierre oficial firmada | ⏳
FASE 8: SEGUIMIENTO Y CONTROL | Seguimiento | ACT-105 | Definición de indicadores de desempeño (KPIs) | Definición de métricas de éxito del empalme: disponibilidad, satisfacción, cumplimiento | Líder de Empalme | 1 | ACT-003 | Matriz de KPIs del empalme | ⏳
FASE 8: SEGUIMIENTO Y CONTROL | Seguimiento | ACT-106 | Matriz de seguimiento de actividades | Herramienta de seguimiento (Excel, Jira, Trello) con todas las actividades, responsables, estados | Líder de Empalme | 1 | ACT-105 | Matriz de seguimiento activa | ⏳
FASE 8: SEGUIMIENTO Y CONTROL | Seguimiento | ACT-107 | Reuniones de seguimiento y control periódicas | Comité Directivo (2x semana), Mesa Técnica (diaria), War Room (última semana) | Líder de Empalme | 1 | ACT-106 | Actas de reuniones de seguimiento | ⏳
FASE 8: SEGUIMIENTO Y CONTROL | Seguimiento | ACT-108 | Gestión de cambios y versionamiento | Control de cambios al plan, versionamiento de documentos, trazabilidad de decisiones | Líder de Empalme | 1 | ACT-106 | Registro de cambios y versiones | ⏳
FASE 8: SEGUIMIENTO Y CONTROL | Seguimiento | ACT-109 | Gestión de riesgos y contingencias | Actualización continua de matriz de riesgos, planes de contingencia, acciones correctivas | Líder de Empalme | 1 | ACT-009 | Matriz de riesgos actualizada | ⏳
FASE 8: SEGUIMIENTO Y CONTROL | Seguimiento | ACT-110 | Gestión de comunicaciones | Envío de comunicaciones formales, informes, actas, notificaciones a stakeholders | Líder de Empalme | 1 | ACT-004 | Registro de comunicaciones enviadas | ⏳
FASE 8: SEGUIMIENTO Y CONTROL | Seguimiento | ACT-111 | Documentación de lecciones aprendidas | Registro de éxitos, fracasos, mejoras, recomendaciones para futuros empalmes | Líder de Empalme | 1 | ACT-104 | Documento de lecciones aprendidas | ⏳