Table of Contents

# PROYECTO-004-2026-SETP-SINCELEJO

## Documento 3: Propuesta de Servicios INNOVADATACO

### Asesoría Especializada en Componente Tecnológico ITS — SETP Sincelejo

Versión: 1.0
Fecha: Mayo 2026
Cliente: METRO SABANAS S.A.S. / Sincelejo
Consultor: INNOVADATACO
Clasificación: PROPUESTA COMERCIAL — CONFIDENCIAL

## TABLA DE CONTENIDO

- Resumen Ejecutivo de la Propuesta

- Diagnóstico del Estado Actual

- Alcance de la Asesoría INNOVADATACO

- Metodología de Trabajo

- Cronograma de 1 Mes

- Actividades Detalladas por Semana

- Entregables del Servicio

- Equipo INNOVADATACO Asignado

- Estudio de Mercado — Componente ITS

- Valoración del Servicio

- Condiciones Comerciales

- Próximos Pasos

## 1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

INNOVADATACO presenta una propuesta de asesoría especializada de 1 mes para estructurar el componente tecnológico ITS del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Sincelejo, operado por METRO SABANAS S.A.S.

### Problemática Identificada

La documentación actual del SETP Sincelejo presenta 37 hallazgos críticos en el componente tecnológico, incluyendo: - Presupuesto ITS con todos los valores en $0 - Incongruencia de flota: 34 vs 46 vs 75 buses - Sin especificaciones técnicas de equipamiento - Sin arquitectura ITS definida - Sin plan de ciberseguridad - Sin concepto de operación del CCO

### Solución Propuesta

INNOVADATACO entregará en 4 semanas una estructuración técnica completa del componente ITS, incluyendo: - Arquitectura ITS de 4 niveles - Especificaciones técnicas de 42 componentes - Estudio de mercado con precios de equipamiento - Presupuesto ITS diligenciado y validado - Plan de implementación de 6 meses - Documentación lista para licitación

### Valor Agregado

| Aspecto | Valor para METRO SABANAS |
| --- | --- |
| Reducción de riesgos | Evita licitar con especificaciones incompletas |
| Ahorro de tiempo | 1 mes vs 6+ meses intentando internamente |
| Precisión de inversión | Presupuesto basado en precios reales de mercado |
| Cumplimiento normativo | Documentación alineada con Decreto 482/2023, Resolución 20203040034065 |
| Escalabilidad | Arquitectura diseñada para crecer de 34 a 100 buses |

## 2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL

### Inventario de Documentación Existente

| Documento | Estado ITS | Completo |
| --- | --- | --- |
| ENTREGABLE 5 — Especificaciones Técnicas | Mencionado sin profundidad | ❌ |
| ENTREGABLE 6 — Informe Definitivo | ITS superficial | ❌ |
| ENTREGABLE 7 — Estructuración Financiera | No desagrega ITS | ❌ |
| ENTREGABLE 8 — Modelo Financiero Excel | Valores en $0 | ❌ |
| RFI 2025 (75 buses) | Sin detalle técnico ITS | ❌ |
| MS-130-2025 (34 buses) | ITS no mencionado | ❌ |
| RFI Autobuses 2022 | Solo vehículo, sin ITS | ❌ |
| Presupuesto ITS Excel | Vacío | ❌ |

### Brechas Técnicas Identificadas

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│           BRECHAS TÉCNICAS SETP SINCELEJO — ITS             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│  ARQUITECTURA          [░░░░░░░░░░]  0% — NO EXISTE       │
│  ESPECIFICACIONES      [░░░░░░░░░░]  0% — NO EXISTEN      │
│  PRESUPUESTO           [░░░░░░░░░░]  0% — TODO EN $0      │
│  CONECTIVIDAD          [░░░░░░░░░░]  0% — NO DEFINIDA    │
│  CIBERSEGURIDAD        [░░░░░░░░░░]  0% — NO MENCIONADA   │
│  CONCEPTO OPERACIÓN    [░░░░░░░░░░]  0% — NO EXISTE       │
│  PLAN IMPLEMENTACIÓN   [░░░░░░░░░░]  0% — NO EXISTE       │
│                                                             │
│  PROMEDIO GENERAL: 0% COMPLETO                              │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3. ALCANCE DE LA ASESORÍA INNOVADATACO

### Incluido en la Asesoría (1 mes)

| Fase | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Diagnóstico y arquitectura | Documento 1: Arquitectura ITS completa |
| Semana 1 | Revisión documental | Documento 2: Inconsistencias y hallazgos |
| Semana 2 | Estudio de mercado | Precios unitarios de 42 componentes ITS |
| Semana 2 | Diligenciamiento presupuesto | Excel presupuesto ITS con valores reales |
| Semana 3 | Especificaciones técnicas | Fichas técnicas de 42 componentes de campo |
| Semana 3 | Plan de implementación | Cronograma 6 meses con fases y hitos |
| Semana 4 | Documentación final | Paquete completo listo para licitación |
| Semana 4 | Validación y ajustes | Documentación refinada post-revisión |

### Específicamente Incluido

✅ Arquitectura ITS de 4 niveles (Servicios, Lógica, Física, Comunicaciones)
✅ Especificaciones técnicas de equipamiento a bordo (34 buses)
✅ Especificaciones de paraderos inteligentes (~40 unidades)
✅ Diseño del Centro de Control de Operaciones (CCO)
✅ Requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF)
✅ Indicadores de rendimiento (KPI)
✅ Plan de ciberseguridad y gobernanza de datos
✅ Estudio de mercado de precios de equipamiento ITS en Colombia
✅ Diligenciamiento del presupuesto ITS con valores unitarios
✅ Plan de implementación de 6 meses
✅ Recomendaciones de proveedores y plataformas SaaS

### Específicamente Excluido (no incluido en esta propuesta)

❌ Modelo financiero general del proyecto SETP (flota, vías, terminales)
❌ Diseño arquitectónico de terminales y estaciones
❌ Estudios de tráfico y demanda
❌ Licencias ambientales
❌ Gestión de compra de buses
❌ Implementación física (instalación de equipos)
❌ Operación y mantenimiento post-implementación

Nota: Los servicios excluidos pueden cotizarse separadamente si METRO SABANAS lo requiere.

## 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

### Marco de Referencia: PM2 Adaptado

INNOVADATACO utiliza una metodología propia basada en PM2 (Project Management Methodology) adaptada a proyectos ITS:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              FASES DE LA ASESORÍA (1 MES)                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│   FASE 1: INICIO (Semana 1)                                 │
│   ├─ Kick-off con METRO SABANAS                            │
│   ├─ Validación supuestos (flota, paraderos, CCO)          │
│   ├─ Recopilación documentación existente                  │
│   └─ Definición arquitectura de referencia                 │
│                                                             │
│   FASE 2: PLANIFICACIÓN (Semana 1-2)                        │
│   ├─ Diseño arquitectura ITS 4 niveles                     │
│   ├─ Definición componentes y cantidades                   │
│   ├─ Estudio de mercado de precios                         │
│   └─ Elaboración presupuesto ITS                           │
│                                                             │
│   FASE 3: EJECUCIÓN (Semana 2-3)                            │
│   ├─ Fichas técnicas de 42 componentes                     │
│   ├─ Requerimientos funcionales y no funcionales            │
│   ├─ Plan de ciberseguridad                                │
│   └─ Plan de implementación                                │
│                                                             │
│   FASE 4: CIERRE (Semana 4)                                 │
│   ├─ Revisión con METRO SABANAS                            │
│   ├─ Ajustes finales                                       │
│   ├─ Entrega documentación                                 │
│   └─ Presentación ejecutiva a directivos                   │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Ritmo de Trabajo

- Reuniones: 2 por semana (lunes: planificación, viernes: avance)

- Entregables parciales: Cada viernes

- Comunicación: Canal dedicado (WhatsApp/Teams) para consultas rápidas

- Documentación: Repositorio compartido en tiempo real

## 5. CRONOGRAMA DE 1 MES

### Vista de Calendario

SEMANA 1          SEMANA 2          SEMANA 3          SEMANA 4
                     ┌────────┐        ┌────────┐        ┌────────┐        ┌────────┐
LUNES                │ Kick-off│        │ Arquitec│        │ Especif.│        │ Revisión│
                     │ Supuest.│        │ tura    │        │ técnicas│        │ Cliente │
                     └────────┘        └────────┘        └────────┘        └────────┘
                     ┌────────┐        ┌────────┐        ┌────────┐        ┌────────┐
MARTES-MIÉRCOLES     │ Doc 1   │        │ Estudio │        │ RF/RNF  │        │ Ajustes │
                     │ Arquitec│        │ mercado │        │ KPI     │        │ finales │
                     │ ITS     │        │ precios │        │         │        │         │
                     └────────┘        └────────┘        └────────┘        └────────┘
                     ┌────────┐        ┌────────┐        ┌────────┐        ┌────────┐
JUEVES-VIERNES       │ Doc 2   │        │ Presup. │        │ Plan    │        │ Entrega │
                     │ Hallaz. │        │ ITS     │        │ implem. │        │ final   │
                     │         │        │ diligenc.│        │ ciberseg│        │ present.│
                     └────────┘        └────────┘        └────────┘        └────────┘

## 6. ACTIVIDADES DETALLADAS POR SEMANA

### Semana 1: Diagnóstico y Arquitectura

| Día | Actividad | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Kick-off presencial/virtual con METRO SABANAS | INNOVADATACO + Cliente | Acta de kick-off |
| Lunes | Validación supuestos: flota, rutas, paraderos, CCO | Ambos | Lista de supuestos validados |
| Martes | Recopilación documentación existente | INNOVADATACO | Inventario documental |
| Miércoles | Análisis brechas y diseño arquitectura nivel 1 (Servicios) | INNOVADATACO | Diagrama arquitectura servicios |
| Jueves | Diseño arquitectura niveles 2-4 (Lógica, Física, Comunicaciones) | INNOVADATACO | Diagramas completos |
| Viernes | Documento 1: Arquitectura ITS completa (borrador) | INNOVADATACO | DOC-1-Arquitectura-ITS-v0.1.md |
| Viernes | Documento 2: Inconsistencias y hallazgos | INNOVADATACO | DOC-2-Hallazgos-v0.1.md |

### Semana 2: Estudio de Mercado y Presupuesto

| Día | Actividad | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Definición lista componentes para estudio de mercado | INNOVADATACO | Lista 42 componentes |
| Martes-Miércoles | Contacto proveedores (GPS, validadores, CCTV, pantallas, redes) | INNOVADATACO | Cotizaciones recibidas |
| Jueves | Análisis comparativo proveedores | INNOVADATACO | Matriz comparativa |
| Viernes | Diligenciamiento presupuesto ITS con valores unitarios | INNOVADATACO | Presupuesto-ITS-diligenciado.xlsx |

### Semana 3: Especificaciones y Planes

| Día | Actividad | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes-Martes | Fichas técnicas equipamiento a bordo (34 buses) | INNOVADATACO | 12 fichas técnicas buses |
| Miércoles | Fichas técnicas paraderos (3 tipologías) | INNOVADATACO | 3 fichas técnicas paraderos |
| Miércoles | Fichas técnicas CCO | INNOVADATACO | 1 ficha técnica CCO |
| Jueves | Requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) | INNOVADATACO | Matriz RF-RNF |
| Jueves | Indicadores de rendimiento (KPI) | INNOVADATACO | Dashboard KPI |
| Viernes | Plan de ciberseguridad y gobernanza datos | INNOVADATACO | Plan seguridad ITS |
| Viernes | Plan de implementación 6 meses | INNOVADATACO | Cronograma Gantt |

### Semana 4: Validación y Entrega Final

| Día | Actividad | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes-Martes | Revisión con METRO SABANAS (entregables parciales) | Ambos | Lista de ajustes |
| Miércoles-Jueves | Ajustes finales según retroalimentación | INNOVADATACO | Documentación refinada |
| Viernes | Entrega final documentación completa | INNOVADATACO | Paquete documental final |
| Viernes | Presentación ejecutiva a directivos | INNOVADATACO | Presentación PowerPoint |

## 7. ENTREGABLES DEL SERVICIO

### Lista Completa de Entregables

| Código | Entregable | Formato | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Documento 1: Arquitectura ITS Completa SETP Sincelejo | Markdown + DOCX | 1 |
| E-02 | Documento 2: Inconsistencias, Hallazgos y Vacíos | Markdown + DOCX | 1 |
| E-03 | Documento 3: Propuesta de Servicios (este documento) | Markdown + DOCX | 1 |
| E-04 | Estudio de Mercado: Precios unitarios equipamiento ITS | Excel + Informe | 2 |
| E-05 | Presupuesto ITS Diligenciado | Excel | 2 |
| E-06 | Fichas Técnicas: Equipamiento a bordo (12 componentes) | DOCX | 3 |
| E-07 | Fichas Técnicas: Paraderos (3 tipologías) | DOCX | 3 |
| E-08 | Ficha Técnica: Centro de Control de Operaciones (CCO) | DOCX | 3 |
| E-09 | Matriz de Requerimientos Funcionales (RF) | Excel | 3 |
| E-10 | Matriz de Requisitos No Funcionales (RNF) | Excel | 3 |
| E-11 | Dashboard de Indicadores de Rendimiento (KPI) | Excel + Dashboard | 3 |
| E-12 | Plan de Ciberseguridad ITS | DOCX | 3 |
| E-13 | Plan de Implementación 6 Meses | DOCX + MS Project | 3 |
| E-14 | Presentación Ejecutiva para Directivos | PowerPoint | 4 |
| E-15 | Repositorio GitHub con toda la documentación | GitHub | 4 |

### Estructura del Paquete Documental Final

PROYECTO-004-SETP-SINCELEJO-ESTRUCTURACION-ITS/
├── 01-ARQUITECTURA/
│   ├── DOC-1-Arquitectura-ITS-completa.docx
│   └── Diagramas-arquitectura-4-niveles/
├── 02-HALLAZGOS/
│   └── DOC-2-Inconsistencias-hallazgos.docx
├── 03-ESTUDIO-MERCADO/
│   ├── Estudio-precios-equipamiento-ITS.xlsx
│   └── Matriz-comparativa-proveedores.xlsx
├── 04-PRESUPUESTO/
│   └── Presupuesto-ITS-diligenciado.xlsx
├── 05-FICHAS-TECNICAS/
│   ├── FT-Buses-Equipamiento-a-bordo.docx
│   ├── FT-Paraderos-3-tipologias.docx
│   └── FT-CCO.docx
├── 06-REQUISITOS/
│   ├── Matriz-RF-Requerimientos-Funcionales.xlsx
│   ├── Matriz-RNF-Requisitos-No-Funcionales.xlsx
│   └── Dashboard-KPI.xlsx
├── 07-SEGURIDAD/
│   └── Plan-Ciberseguridad-ITS.docx
├── 08-IMPLEMENTACION/
│   └── Plan-implementacion-6-meses.docx
├── 09-PRESENTACION/
│   └── Presentacion-ejecutiva-ITS.pptx
└── 10-REPOSITORIO/
    └── Link-GitHub-Innovadataco

## 8. EQUIPO INNOVADATACO ASIGNADO

| Rol | Nombre | Función | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | Jelkin Zair Carrillo Franco | Estrategia, relación cliente, aprobación entregables | 20% |
| Arquitecto ITS Senior | Consultor especializado | Diseño arquitectura, especificaciones técnicas | 80% |
| Analista de Mercado | Equipo INNOVADATACO | Estudio precios, cotizaciones proveedores | 60% |
| Especialista Ciberseguridad | Equipo INNOVADATACO | Plan de seguridad, gobernanza datos | 40% |
| Documentalista | ZEUS IA + Equipo | Redacción, diagramas, control versiones | 100% (IA) |

## 9. ESTUDIO DE MERCADO — COMPONENTE ITS

### 9.1 Metodología del Estudio

INNOVADATACO realizará un estudio de mercado en Colombia para identificar: - Precios unitarios de equipamiento ITS - Proveedores locales e internacionales con presencia en Colombia - Tiempos de entrega - Condiciones de garantía y soporte

### 9.2 Componentes a Cotizar

| Categoría | Componentes | Cantidad Estimada |
| --- | --- | --- |
| Rastreo GPS | GPS trackers, antenas, software | 34 unidades |
| Validación | Validadores NFC, impresoras térmicas | 68 unidades |
| Pantallas | LED paraderos, LED buses | 108 unidades |
| CCTV | Cámaras interior/exterior, NVR | 204 unidades |
| Botón pánico | Dispositivos 4G con GPS | 68 unidades |
| Conectividad | Routers 4G/5G, switches, antenas | 74 unidades |
| CCO Hardware | Servidores, firewall, videowall | 25 unidades |
| CCO Software | Plataforma ITS, NVR, BI, help desk | Licencias anuales |

### 9.3 Fuentes de Información

- Cotización directa a proveedores (Vixtera, Queclink, Hikvision, Conduent)

- Precios referenciales contratos ANI / TransMilenio / MIO Cali

- Bases de datos de compras públicas (SECOP)

- Experiencia INNOVADATACO en proyectos similares

### 9.4 Entregable del Estudio

El estudio incluirá: - Precio unitario por componente (mínimo, máximo, recomendado) - Comparativa de 3 proveedores por categoría - Análisis costo-beneficio - Recomendación de proveedor óptimo - Tiempos de entrega y puesta en marcha

## 10. VALORACIÓN DEL SERVICIO

### 10.1 Desglose de Valor

| Concepto | Valor COP | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura ITS y especificaciones técnicas | $25.000.000 | Diseño 4 niveles, 42 componentes, diagramas |
| Estudio de mercado equipamiento ITS | $20.000.000 | Contacto 15+ proveedores, análisis comparativo |
| Diligenciamiento presupuesto ITS | $15.000.000 | Estructuración Excel, validación precios |
| Requerimientos RF/RNF y KPI | $15.000.000 | Matrices completas, criterios aceptación |
| Plan de ciberseguridad | $10.000.000 | Zero Trust, ISO 27001, plan respuesta incidentes |
| Plan de implementación 6 meses | $10.000.000 | Cronograma Gantt, fases, hitos, recursos |
| Documentación final y presentación | $10.000.000 | Paquete 15 entregables, PPT ejecutiva |
| Gestión de proyecto (4 semanas) | $16.000.000 | Coordination, reuniones, ajustes, control |
| SUBTOTAL | $121.000.000 |  |
| Impuestos (19% IVA incluido) | Incluido | Precio total |
| TOTAL PROPUESTA | $121.000.000 COP |  |

### 10.2 Comparación de Valor

| Escenario | Inversión | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sin asesoría | $0 + riesgos | ITS mal dimensionado, sobrecostos, retrasos |
| Con INNOVADATACO (esta propuesta) | $121.000.000 | Estructuración completa, lista para licitar |
| Consultora internacional | $300.000.000 - $500.000.000 | Similar alcance, mayor costo |

ROI estimado: El ahorro por evitar licitación con especificaciones incompletas (reprocesos, sobrecostos, demoras) se estima entre $200M y $500M COP.

## 11. CONDICIONES COMERCIALES

### 11.1 Forma de Pago

| Cuota | Porcentaje | Valor COP | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Anticipo | 30% | $36.300.000 | Firma contrato, inicio Semana 1 |
| 2. Intermedia | 40% | $48.400.000 | Entrega Documentos 1-2, fin Semana 2 |
| 3. Final | 30% | $36.300.000 | Entrega final completa, fin Semana 4 |

### 11.2 Condiciones Generales

- Duración: 4 semanas calendario desde firma contrato

- Lugar: 80% remoto, 20% presencial en Sincelejo (si aplica)

- Reuniones: 2 por semana (virtual)

- Soporte post-entrega: 2 semanas de soporte para ajustes menores

- Confidencialidad: Acuerdo de no divulgación (NDA) bilateral

- Propiedad intelectual: La documentación será propiedad de METRO SABANAS

- Método de pago: Transferencia bancaria a INNOVADATACO SAS

### 11.3 Supuestos de la Propuesta

- METRO SABANAS proporciona acceso a toda la documentación existente

- METRO SABANAS designa contraparte técnica disponible 2 días por semana

- Los supuestos de flota, paraderos, y CCO se validan en kick-off

- Si la flota definitiva difiere significativamente de 34 buses, se ajusta alcance

## 12. PRÓXIMOS PASOS

### Para Aceptar la Propuesta

Paso 1 ──► Revisión de propuesta por METRO SABANAS (5 días hábiles)
    │
Paso 2 ──► Reunión de aclaraciones (si aplica)
    │
Paso 3 ──► Aprobación y firma de contrato
    │
Paso 4 ──► Pago anticipo (30%)
    │
Paso 5 ──► Kick-off Semana 1
    │
Paso 6 ──► Entrega final Semana 4
    │
Paso 7 ──► METRO SABANAS listo para licitar componente ITS

### Contacto INNOVADATACO

| Empresa | INNOVADATACO SAS |
| --- | --- |
| NIT | [Por confirmar] |
| Representante | Jelkin Zair Carrillo Franco |
| Cargo | CEO / Director de Proyecto |
| Email | [Por confirmar] |
| Teléfono | [Por confirmar] |
| Web | www.innovadataco.com |

## ANEXOS

### Anexo A: Carta de Intención (Plantilla)

INNOVADATACO puede entregar carta de intención para presentar a METRO SABANAS ante el concejo o junta directiva.

### Anexo B: Referencias de Proyectos Similares

| Proyecto | Cliente | Año | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO-001 | APP Chía-Girardot | 2026 | Estructuración ITS corredor vial (en curso) |
| [Otros proyectos] | [Por actualizar] |  |  |

### Anexo C: Glosario ITS

[Incluido en Documento 1]

## CONCLUSIÓN

INNOVADATACO presenta una propuesta técnicamente sólida, comercialmente competitiva, y operativamente viable para estructurar el componente tecnológico ITS del SETP Sincelejo.

En 1 mes, METRO SABANAS tendrá: - ✅ Arquitectura ITS completa y documentada - ✅ Especificaciones técnicas listas para licitar - ✅ Presupuesto ITS con precios reales de mercado - ✅ Plan de implementación de 6 meses - ✅ Seguridad y gobernanza de datos definidas

La inversión de $121.000.000 COP se traduce en: - Reducción de riesgos de sobrecostos - Aceleración del tiempo de implementación - Cumplimiento normativo desde el diseño - Escalabilidad para crecer de 34 a 100 buses

INNOVADATACO está listo para iniciar.

Documento generado por INNOVADATACO — ZEUS Enterprise System
Mayo 2026 — PROPUESTA COMERCIAL