# RESUMEN EJECUTIVO — ESTADO TECNOLÓGICO DEL SETP SINCELEJO

Proyecto: PROYECTO-004-2026-SETP-SINCELEJO — Componente Tecnológico ITS
Elaborado por: INNOVADATACO — Dirección de Asesoría Técnica
Responsable: Jelkin Zair Carrillo Franco, CEO Estratégico
Fecha: 30 de mayo de 2026
Clasificación: CONFIDENCIAL — USO INTERNO / Presentación Metro Sabanas S.A.S. y UMUS
Versión: 1.0

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Sincelejo, operado por Metro Sabanas S.A.S., presenta un déficit crítico en el componente tecnológico ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) que bloquea su entrada en operación. Mientras la infraestructura vial (83%) y los paraderos (100%) reportan avances significativos, los sistemas de recaudo, control de flota, gestión de operaciones y seguridad vial registran 0% de ejecución física al corte del primer trimestre de 2026.

El Ministerio de Transporte, a través de la UMUS (Unidad de Movilidad Urbana Sostenible), ha identificado en su reunión de seguimiento del 15 de abril de 2026 que la certificación del 60% de entrada en operación no puede completarse sin definir criterios técnicos claros para los componentes tecnológicos. Esto representa un riesgo regulatorio que puede afectar los desembolsos nacionales pendientes ($15.827 millones COP) y la continuidad del convenio de cofinanciación.

Desde INNOVADATACO, proponemos un plan de asesoría de 4 semanas para cerrar los vacíos técnicos, estructurar el presupuesto ITS (hoy sin costear), definir la arquitectura de integración y garantizar que Metro Sabanas cuente con un roadmap tecnológico ejecutable para licitación e implementación.

## 2. ESTADO DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO ITS — ¿QUÉ ESTÁ BIEN?

### ✅ Infraestructura vial y paraderos avanzados

- Infraestructura vial: 46,69 km de 56,09 km previstos (83% de avance).
Fuente: Informe Trimestral I-2026, Anexo 1 UMUS, sección 3.2.

- Paraderos: 232 unidades construidas de 232 previstas (100% de avance).
Fuente: Informe Trimestral I-2026, sección 3.2.

- Sistema semafórico: 100% instalado.
Fuente: Informe Trimestral I-2026, Tabla de Metas Físicas.

### ✅ Marco normativo definido

- Especificaciones técnicas de vehículos alineadas con normativa ambiental internacional (Protocolo Kioto, Acuerdo de París, ODS) y nacional (Leyes 1955/2019, 1964/2019, 1972/2019, 2128/2021; CONPES 3260, 3550, 3344, 3943, 3934).
Fuente: ENTREGABLE 5 — Especificaciones de Autobuses, sección 1.1.

### ✅ Modelo financiero estructurado

- Modelo financiero del operador único y del recaudo con CAPEX, OPEX, WACC, flujo de caja libre y canasta de costo definidos. Escenario validado para 5 rutas.
Fuente: ENTREGABLE 7 — Estructuración Financiera; Informe Integral de Estructuración SETP Sincelejo, sección 3.

### ✅ Reducción operacional justificada técnicamente

- Reducción de 15 rutas originales (CONPES 3637/2010) a 5 rutas / 34 microbuses / 7.670 pasajeros/día, con base en encuestas de hogares 2021 y actualización de demanda.
Fuente: MS-130-2025, Justificación Técnica a la Reprogramación de Aportes.

## 3. ESTADO DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO ITS — ¿QUÉ ESTÁ MAL Y QUÉ FALTA?

### 🔴 Crítico: 5 componentes esenciales para la operación en 0% de ejecución

| Componente | Meta CONPES | Avance I-Trim 2026 | Saldo Pendiente (M$) | Impacto si no se ejecuta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIS (Centro de Atención y Monitoreo Integral) | 1 G | 0% | 1.875 | No hay centro de control operativo para monitorear flota y recaudo en tiempo real. |
| Gestión de Flota y Control de Flota | 1 G | 0% | 5.015 | Sin sistema de seguimiento GPS, planificación de rutas ni control de conductores. |
| Sistema de Recaudo Centralizado | 1 G | 0% | 664 | No hay medio de pago electrónico validado ni integración bancaria. |
| Patios y Talleres | 1 Und | 0% | 4.613 | Sin infraestructura de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota. |
| Vehículos Nuevos | — | 0% | 7.511 | Sin flota no hay sistema que operar. |
| Predios Patios y Talleres | 1 | 0% | 458 | Sin predio legalizado no hay dónde operar patios. |

Total saldo concentrado en componentes sin ejecutar: $19.176 millones COP (57,6% del saldo total del proyecto).
Fuentes: Informe Trimestral I-2026, secciones 3.1 y 3.2; Ayuda de Memoria Reunión 15 abril 2026.

### 🔴 Crítico: Presupuesto ITS sin costear (valores en $0)

La plantilla de presupuesto ITS (3._presupuesto_ITS_MetroSabanas.xlsx) contiene la estructura completa de 23 componentes tecnológicos con cantidades definidas (34 unidades por componente de abordo, centro de control, licencias SaaS, comunicaciones, etc.), pero TODOS los valores unitarios y totales están en $0.

Esto significa que: - No se ha realizado estudio de mercado para cotizar hardware (validadores, routers, cámaras, torniquetes, botones de pánico). - No se han cotizado licencias de software (SaaS SRC, SGCF, SIU, SST, APIs de interoperabilidad). - No se ha presupuestado conectividad (plan de datos para 34 buses + CCO). - No se ha estimado servicios de implementación (gerencia de proyecto, capacitación, transferencia de conocimiento).

Fuente: 3._presupuesto_ITS_MetroSabanas.xlsx, hojas SRC y SST, SGCF y SIU, ITS INTEGRADO.

### 🔴 Crítico: Sin criterios técnicos para certificación del 60% de operación

La UMUS exige certificar el 60% de entrada en operación para habilitar recursos. Sin embargo: - No existen indicadores técnicos y operativos consensuados entre MinTransporte, UMUS y Metro Sabanas. - No está definido qué porcentaje del componente tecnológico debe estar implementado para contar como “operación”. - No hay matriz de trazabilidad entre metas físicas, metas financieras y criterios de certificación.

Fuente: Ayuda de Memoria Reunión 15 abril 2026, Aspectos Críticos #3.

### 🟡 Mayor: Déficit operacional tarifa técnica vs tarifa usuario

El modelo financiero muestra una brecha entre la tarifa técnica (costo real de operación) y la tarifa al usuario. Sin el componente tecnológico ITS (recaudo electrónico), esta brecha se amplía porque: - El recaudo manual (efectivo) tiene mayores costos operativos y riesgo de evasión. - No hay datos de demanda en tiempo real para ajustar frecuencias y rutas. - No hay mecanismo de compensación automática (FET — Fondo de Estabilización Tarifaria) sin sistema de recaudo centralizado.

Fuente: ENTREGABLE 7 — Estructuración Financiera, sección 6.2; Ayuda de Memoria Reunión 15 abril 2026, Aspectos Críticos #8 y #9.

### 🟡 Mayor: Aportes municipio pendientes — Riesgo de terminación anticipada

El municipio de Sincelejo debe desembolsar aportes territoriales pendientes que fueron incluidos en el presupuesto 2026 como vigencias expiradas. Si no se ejecutan, existe cláusula de terminación anticipada del convenio.
Saldo aportes municipio: $2.330 millones COP (96% ejecutado, 4% pendiente).

Fuente: Informe Trimestral I-2026, sección 6.1.2; Ayuda de Memoria Reunión 15 abril 2026, Aspectos Críticos #1.

## 4. ANÁLISIS DEL INFORME DEL MINISTERIO (UMUS) — ESTADO DE LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS E ITS

### Reunión de Seguimiento UMUS — 15 de abril de 2026

La UMUS identificó los siguientes problemas críticos que afectan directamente el componente tecnológico:

#### 4.1. Fortalecimiento institucional — Equipo técnico

Compromiso: Gestionar un modelo corporativo que mantenga el equipo técnico básico.
Fecha límite: Junio de 2026.
Estado: En proceso.
Impacto tecnológico: Sin equipo técnico especializado (DBA, desarrolladores, ingenieros de redes), no hay quién diseñe, implemente ni opere los sistemas ITS.

#### 4.2. Implementación operativa e infraestructura tecnológica

Compromiso: Contratación de personal especializado para estructuración jurídica de procesos de operación y tecnología.
Fecha límite: Diciembre de 2025 (vencido).
Estado: No reportado como cumplido.
Impacto tecnológico: Procesos de licitación tecnológica no han iniciado. No hay contratos para adquirir ni instalar sistemas ITS.

#### 4.3. Inicio de operación proyectado

Compromiso: Adelantar actividades para puesta en operación del SETP.
Fecha límite: Diciembre de 2026.
Estado: Riesgo de incumplimiento por bloqueos tecnológicos.
Impacto tecnológico: Sin los 5 componentes en 0% ni el presupuesto ITS costeado, es improbable alcanzar operación en diciembre 2026.

#### 4.4. Distribución de recursos para procesos licitatorios

Compromiso: Revisar procesos de redistribución de componentes del convenio según ajustes operacionales.
Fecha límite: Septiembre de 2026.
Estado: Pendiente.
Impacto tecnológico: Los recursos del saldo ($18.157 millones) deben redistribuirse para incluir explícitamente el componente tecnológico ITS, que hoy no tiene asignación presupuestal definida en el convenio.

#### 4.5. Gestión de la demanda

Compromiso: Estructurar medidas para control de ilegalidad e informalidad en zonas de influencia del SETP una vez entre en operación.
Fecha límite: Junio de 2026.
Impacto tecnológico: El control de informalidad (mototaxismo) requiere sistemas de monitoreo, cámaras de video, botones de pánico y alertas en tiempo real — todos componentes del ITS que están en 0%.

Fuentes: Ayuda de Memoria Reunión 15 abril 2026, secciones de compromisos y alertas; Informe Trimestral I-2026, Anexo 1, sección 2.2.

## 5. IMPACTO Y RIESGOS DE LAS FALLAS TECNOLÓGICAS

### Si no se cierran los vacíos tecnológicos en los próximos 6 meses:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| No se alcanza certificación 60% operación | Alta | 🔴 Crítico | Bloqueo de desembolsos nacionales ($15.827M pendientes). |
| Terminación anticipada del convenio | Media | 🔴 Crítico | Pérdida de cofinanciación, proyecto paralizado. |
| No hay recaudo electrónico | Alta | 🔴 Crítico | Operación con efectivo = evasión, costos altos, déficit tarifario. |
| Sin monitoreo de flota | Alta | 🔴 Crítico | No hay control de rutas, frecuencias, tiempos de recorrido. |
| Sin centro de control (CAMIS/CCO) | Alta | 🔴 Crítico | Respuesta a emergencias lenta, sin visibilidad operativa. |
| Incumplimiento Ley 2128/2021 | Media | 🟡 Mayor | Obligaciones de recaudo electrónico y transparencia no cumplidas. |
| Sostenibilidad financiera del operador | Alta | 🟡 Mayor | Déficit operativo sin datos para optimización. |
| Competitividad frente a informalidad | Alta | 🟡 Mayor | Mototaxismo sigue sin alternativa formal atractiva. |

## 6. PROPUESTA INNOVADATACO — PLAN DE TRABAJO DE ASESORÍA TECNOLÓGICA

### Objetivo

Estructurar el componente tecnológico ITS del SETP Sincelejo para que Metro Sabanas cuente en 4 semanas con: 1. Presupuesto ITS costeado y listo para licitación. 2. Arquitectura técnica de integración (SRC, SGCF, SIU, SST, CCO). 3. Especificaciones técnicas detalladas de 23 componentes. 4. Plan de implementación por fases (licitación → instalación → pruebas → operación). 5. Recomendaciones para redistribución de recursos del convenio.

### Alcance confirmado

INCLUIDO: Equipamiento ITS embarcado en 34 microbuses + Centro de Control y Operaciones (CCO) + red de conectividad celular/plan de datos + software SaaS + capacitación.
EXCLUIDO: Paraderos inteligentes (ya construidos, 100%), infraestructura EtB (no aplica en Sincelejo), flota y operación (competencia de operador único).

### Fases del plan de asesoría

| Fase | Semana | Entregable | Actividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Diagnóstico y Costeo | 1 | Presupuesto ITS costeado (23 componentes) | Estudio de mercado, cotización de hardware/software, definición de licencias SaaS, conectividad. |
| Fase 2: Arquitectura e Integración | 2 | Documento técnico de arquitectura ITS | Diseño de arquitectura (física, lógica, comunicaciones), diagramas de integración, APIs, flujo de datos recaudo. |
| Fase 3: Especificaciones y Licitación | 3 | Pliego de condiciones + EETT detalladas | Fichas técnicas de 23 componentes, requerimientos funcionales/no funcionales, indicadores KPI, criterios de aceptación. |
| Fase 4: Roadmap y Recomendaciones | 4 | Plan de implementación + Informe ejecutivo | Cronograma fases 0-4, matriz RACI, recomendaciones redistribución recursos, presentación a UMUS/Metro Sabanas. |

### Entregables específicos

| ID | Entregable | Formato | Destinatario |
| --- | --- | --- | --- |
| E4.1 | Presupuesto ITS costeado con valores unitarios y totales | Excel + DOCX | Metro Sabanas — Área Financiera |
| E4.2 | Arquitectura ITS completa (física, lógica, comunicaciones, servicios) | DOCX + Diagramas | Metro Sabanas — Área Técnica |
| E4.3 | Especificaciones técnicas detalladas de 23 componentes | DOCX (fichas individuales) | Metro Sabanas — Proceso Licitatorio |
| E4.4 | Pliego de condiciones y requerimientos funcionales/no funcionales | DOCX | Metro Sabanas — Área Jurídica/Contractual |
| E4.5 | Plan de implementación por fases (0-4) con hitos y RACI | DOCX + MS Project/Excel | Metro Sabanas + UMUS |
| E4.6 | Informe ejecutivo de recomendaciones para redistribución de recursos | DOCX + PPT | UMUS / MinTransporte |

### Valoración propuesta

| Concepto | Valor estimado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Asesoría tecnológica ITS (4 semanas, 6 entregables) | Por definir en propuesta formal | A convenir con Metro Sabanas según complejidad final. |
| Referencia mercado: consultorías ITS similares en Colombia | $80M — $150M COP | Según alcance y número de componentes. |

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EJECUTIVAS

### Conclusiones

- El SETP Sincelejo tiene un cuello de botella tecnológico severo. La infraestructura vial está avanzada, pero sin sistemas ITS no hay operación posible. Los 5 componentes en 0% (CAMIS, Gestión Flota, Recaudo, Patios, Vehículos) concentran $19.176 millones COP (57,6% del saldo).

- El presupuesto ITS es una plantilla vacía. Tiene estructura pero no tiene precios. Esto bloquea cualquier proceso de licitación y adquisición. Es la primera acción que debe cerrarse.

- La UMUS no puede certificar 60% operación sin criterios tecnológicos claros. Metro Sabanas necesita una propuesta de indicadores técnicos (qué % de implementación de ITS cuenta como “operación”) para negociar con el Ministerio.

- El riesgo de terminación anticipada del convenio es real. Los aportes municipio pendientes ($2.330M) y la falta de ejecución en componentes críticos ponen en jaque la cofinanciación nacional ($15.827M pendientes).

- INNOVADATACO puede estructurar el vacío tecnológico en 4 semanas. Tenemos la metodología PM2, el análisis de 10 documentos fuente, la arquitectura de referencia de la APP Chía-Girardot, y la experiencia con proyectos de transporte público digital.

### Recomendaciones Ejecutivas

| # | Recomendación | Prioridad | Responsable sugerido | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Costear el presupuesto ITS de 23 componentes con valores unitarios de mercado y presentarlo a UMUS como requisito para licitación. | 🔴 Crítica | INNOVADATACO (Semana 1) | 15 jun 2026 |
| 2 | Definir criterios técnicos de certificación 60% operación que incluyan % de implementación del componente ITS. | 🔴 Crítica | Metro Sabanas + INNOVADATACO | 30 jun 2026 |
| 3 | Redistribuir recursos del saldo ($18.157M) para asignar explícitamente línea presupuestal al componente tecnológico ITS en el convenio. | 🔴 Crítica | Metro Sabanas + UMUS | 15 jul 2026 |
| 4 | Gestionar desembolso de aportes municipio pendientes ($2.330M) para evitar terminación anticipada. | 🟡 Alta | Municipio de Sincelejo | 30 jun 2026 |
| 5 | Adelantar proceso licitatorio de flota y CAMIS/CCO en paralelo al diseño ITS, dado que tienen los mayores saldos y tiempos de entrega. | 🟡 Alta | Metro Sabanas | 31 ago 2026 |
| 6 | Contratar asesoría técnica especializada (INNOVADATACO o similar) para cerrar arquitectura, especificaciones y plan de implementación ITS en 4 semanas. | 🟢 Media | Metro Sabanas | 15 jun 2026 |

## 8. FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS

| # | Documento | Tipo | Institución / Autor | Hallazgo principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3._presupuesto_ITS_MetroSabanas.xlsx | Excel — Plantilla | Metro Sabanas S.A.S. | Presupuesto ITS con 23 componentes, cantidades definidas (34 unidades), valores en $0. |
| 2 | Ane1.pdf | PDF — Anexo Técnico UMUS | Ministerio de Transporte — UMUS | Formato trimestral I-2026. Estado financiero y físico del proyecto. |
| 3 | AYUDA_MEMORIA_REUNION_SEGUIMIENTO_15_ABRIL_2026.pdf | PDF — Acta de reunión | UMUS | 93,4% desembolsos ejecutados. Alerta: aportes municipio pendientes = riesgo terminación anticipada. Infraestructura deteriorada. |
| 4 | ENTREGABLE_5_ESPECIFICACIONES_AUTOBUSES.pdf | PDF — Informe técnico | A4 Asociados S.A.S. — Ing. Boris Eduardo Barreto Alzate | Especificaciones técnicas microbuses (chasis, motor, carrocería). Normativa ambiental. |
| 5 | ENTREGABLE_7_ESTRUCTURACION_FINANCIERA.pdf | PDF — Informe financiero | A4 Asociados S.A.S. — Esp. Moisés Elías Angarita Pinto | Modelo financiero operador único y recaudo. CAPEX/OPEX, WACC, canasta de costo. |
| 6 | Estudio_Economico_Sector_Transporte_Colombia.pdf | PDF — Estudio macroeconómico | Carolina Malagón Robayo — Contrato PAS039-2025 | Transporte ~5% PIB. Costos logísticos ~14% PIB (vs 8-10% OCDE). Contexto sectorial. |
| 7 | Inf1enero-mar_2026.pdf | PDF — Informe trimestral | Metro Sabanas S.A.S. — Trimestre I-2026 | $172,45M ejecutados de $190,61M (91,97%). Saldo $18,16M. Metas físicas CAMIS 0%, Gestión Flota 0%, Patios 0%, Vehículos 0%. |
| 8 | Informe_Integral_Estructuracion_SETP_Sincelejo.pdf | PDF — Informe integral | Carolina Malagón Robayo — Contrato PAS039-2025 | Escenario 5 rutas actualizado septiembre 2025. Tarifa técnica. Estados financieros. |
| 9 | JUSTIFICACION_REDUCCION_MS-130-2025.pdf | PDF — Justificación técnica | Metro Sabanas S.A.S. — MS-130-2025 | Reducción oficial a 5 rutas / 34 buses / 7.670 pasajeros/día. Base encuestas 2021. |
| 10 | Modelo_financiero_5_rutas | Excel — Modelo financiero | Metro Sabanas S.A.S. / A4 Asociados | Datos operativos y financieros para 5 rutas. Múltiples hojas de análisis. |

Documento elaborado por: ZEUS — Innovadataco
Responsable técnico: Jelkin Zair Carrillo Franco, CEO Estratégico
Fecha de elaboración: 30 de mayo de 2026
Clasificación: CONFIDENCIAL — USO INTERNO INNOVADATACO / Presentación Metro Sabanas S.A.S. y UMUS
Versión: 1.0
Repositorio: Innovadataco/IDC_PROYECTOS/PROYECTO-004-2026-SETP-SINCELEJO/05-ENTREGABLES/E4-Resumen-Ejecutivo-Estado-Tecnologico/

Este informe se basa en la revisión exhaustiva de 10 documentos oficiales del proyecto SETP Sincelejo y en el análisis comparativo con la arquitectura ITS de la APP Chía-Girardot (PROYECTO-001-2026-APP-CHIA-GIRARDOT).
La información contenida es de uso exclusivo de INNOVADATACO y sus aliados estratégicos. No debe distribuirse sin autorización escrita del CEO.