## Portada
PLAN DE EMPALME SICOM
Transferencia de Operación ¦ CI2 / IND TECH ¦ Ministerio de Minas y Energía
PROPÓSITO
Este documento organiza la transferencia completa del Sistema de Información de Combustibles Minerales (SICOM) desde el operador actual hacia CI2 / IND TECH. El objetivo es garantizar que el equipo entrante cuente con el conocimiento, los accesos y la documentación necesarios para operar el sistema de manera autónoma desde el primer día de operación.
EQUIPO DE TRABAJO
ROL | RESPONSABLE | FUNCIÓN PRINCIPAL
Líder de Empalme | Jelkin Zair Carrillo Franco | Dirección general, coordinación con MME y CI2
Líder de Infraestructura | Por definir (CI2) | Servidores, redes, virtualización, backups
Líder de Base de Datos | Por definir (CI2) | Oracle, RMAN, esquemas, jobs, ETL
Líder de Seguridad | Por definir (CI2) | Firewall, certificados, accesos, auditoría
Líder de Software | Por definir (CI2) | Aplicaciones Java, repositorios, despliegues
Líder de BPM | Por definir (CI2) | Procesos Bizagi, flujos, formularios
Líder de Integraciones | Por definir (CI2) | APIs, conexiones externas, colas, SFTP
Líder de BI | Por definir (CI2) | Reportes, dashboards, cubos, Oracle BI
Líder de Operación | Por definir (CI2) | Mesa de servicio, call center, runbooks
Operador Saliente | INTERNEXA S.A. | Entrega de información, acompañamiento, transferencia
Cliente | MME — Elizabeth | Supervisión, aprobación, validación de entregables
FECHAS CLAVE
EVENTO | ESTIMADO | ESTADO
Inicio de empalme | Día 1 | ⏳ Pendiente
Inicio operación CI2 | Día 15 | ⏳ Pendiente
Simulacro de recuperación | Día 20 | ⏳ Pendiente
Validación final de accesos | Día 25 | ⏳ Pendiente
Cierre oficial del empalme | Día 29 | ⏳ Pendiente
Innovadataco ¦ ZEUS ¦ 2026-06-07 ¦ Documento confidencial

## Infraestructura
CRONOGRAMA — INFRAESTRUCTURA
FASE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN (días) | DEPENDE DE | ENTREGABLE | ESTADO | NOTAS
Preparación | INF-01 | Acceso a plataforma de virtualización | Obtener credenciales y acceso al sistema de máquinas virtuales | Líder de Infraestructura | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Preparación | INF-02 | Inventario de servidores | Listar todos los servidores, direcciones, recursos y sistema operativo | Líder de Infraestructura | 2 | INF-01 | Lista de servidores | ⏳
Preparación | INF-03 | Inventario de red y almacenamiento | Documentar redes, conexiones, almacenamiento y respaldo | Líder de Infraestructura | 2 | INF-02 | Diagrama de red | ⏳
Preparación | INF-04 | Validación de respaldos automáticos | Verificar que los respaldos funcionan y se pueden recuperar | Líder de Infraestructura | 1 | INF-02 | Estado de respaldos | ⏳
Preparación | INF-05 | Documentación de instalación física | Fotos y planos de racks, cables y equipos en el centro de datos | Líder de Infraestructura | 2 | INF-03 | Diagrama físico | ⏳
Transferencia | INF-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Observar y aprender con el administrador actual: monitoreo, alertas, procedimientos | Líder de Infraestructura | 2 | INF-05 | Notas de procedimientos | ⏳
Transferencia | INF-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Seguimiento: resolución de problemas, mantenimiento, configuración de alertas | Líder de Infraestructura | 2 | INF-06 | Notas de resolución | ⏳
Pruebas | INF-08 | Prueba de recuperación de servidor | Restaurar un servidor de prueba desde el respaldo más reciente | Líder de Infraestructura | 2 | INF-04 | Servidor recuperado = OK/FAIL | ⏳
Pruebas | INF-09 | Prueba de manejo autónomo | Reiniciar un servicio sin ayuda del operador actual | Líder de Infraestructura | 1 | INF-08 | Registro de prueba | ⏳
Pruebas | INF-10 | Simulacro de recuperación ante desastre | Recuperar toda la infraestructura en ambiente de pruebas | Líder de Infraestructura | 2 | INF-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Pruebas | INF-11 | Pruebas de carga y rendimiento | Verificar capacidad del sistema bajo estrés de uso | Líder de Infraestructura | 2 | INF-10 | Reporte de rendimiento | ⏳
Cierre | INF-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a toda la infraestructura | Líder de Infraestructura | 1 | INF-11 | Checklist firmado | ⏳

## Base de Datos
CRONOGRAMA — BASE DE DATOS
FASE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN (días) | DEPENDE DE | ENTREGABLE | ESTADO | NOTAS
Preparación | BD-01 | Acceso a la base de datos | Obtener credenciales y herramientas de administración | Líder de Base de Datos | 1 | - | Conexión confirmada | ⏳
Preparación | BD-02 | Inventario de tablas y datos | Listar todas las tablas, volúmenes y relaciones principales | Líder de Base de Datos | 2 | BD-01 | Lista de tablas | ⏳
Preparación | BD-03 | Inventario de tareas programadas | Documentar jobs, procedimientos y eventos automáticos | Líder de Base de Datos | 2 | BD-02 | Lista de tareas | ⏳
Preparación | BD-04 | Validación de respaldos de datos | Verificar que los respaldos de la base de datos funcionan | Líder de Base de Datos | 1 | BD-02 | Estado de respaldos | ⏳
Preparación | BD-05 | Diccionario de datos | Crear descripción de las tablas más importantes | Líder de Base de Datos | 2 | BD-02 | Diccionario v0.1 | ⏳
Transferencia | BD-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender administración diaria con el DBA actual | Líder de Base de Datos | 2 | BD-05 | Notas de administración | ⏳
Transferencia | BD-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender ajustes de rendimiento y resolución de problemas | Líder de Base de Datos | 2 | BD-06 | Notas de optimización | ⏳
Pruebas | BD-08 | Prueba de recuperación de datos | Restaurar la base de datos en ambiente de pruebas | Líder de Base de Datos | 2 | BD-04 | Base recuperada = OK/FAIL | ⏳
Pruebas | BD-09 | Prueba de respaldo autónomo | Realizar respaldo y verificar integridad sin ayuda | Líder de Base de Datos | 1 | BD-08 | Registro de respaldo | ⏳
Pruebas | BD-10 | Simulacro de recuperación de datos | Restaurar desde cero y verificar integridad | Líder de Base de Datos | 2 | BD-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Pruebas | BD-11 | Validación de conexiones con otros sistemas | Verificar que todas las aplicaciones se conectan correctamente | Líder de Base de Datos | 2 | BD-10 | Pruebas de conectividad | ⏳
Cierre | BD-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a la base de datos | Líder de Base de Datos | 1 | BD-11 | Checklist firmado | ⏳

## Seguridad
CRONOGRAMA — SEGURIDAD
FASE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN (días) | DEPENDE DE | ENTREGABLE | ESTADO | NOTAS
Preparación | SEG-01 | Acceso a sistemas de seguridad | Obtener acceso a firewall, certificados y sistema de monitoreo | Líder de Seguridad | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Preparación | SEG-02 | Inventario de reglas de acceso | Listar todas las reglas de firewall, puertos y direcciones permitidas | Líder de Seguridad | 2 | SEG-01 | Lista de reglas | ⏳
Preparación | SEG-03 | Inventario de certificados digitales | Listar todos los certificados, fechas de vencimiento y dominios | Líder de Seguridad | 1 | SEG-01 | Lista de certificados | ⏳
Preparación | SEG-04 | Revisión de vulnerabilidades | Actualizar el estado de riesgos de seguridad conocidos | Líder de Seguridad | 2 | SEG-01 | Matriz de riesgos v0.1 | ⏳
Preparación | SEG-05 | Inventario de usuarios y permisos | Listar cuentas de usuarios, servicios y niveles de acceso | Líder de Seguridad | 2 | SEG-01 | Lista de cuentas y permisos | ⏳
Transferencia | SEG-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender políticas y procedimientos de seguridad con el equipo actual | Líder de Seguridad | 2 | SEG-05 | Notas de políticas | ⏳
Transferencia | SEG-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender respuesta a incidentes y manejo de alertas | Líder de Seguridad | 2 | SEG-06 | Notas de procedimientos | ⏳
Pruebas | SEG-08 | Validación de acceso seguro | Verificar que la autenticación en dos pasos y cuentas de servicio funcionan | Líder de Seguridad | 1 | SEG-07 | Estado de acceso validado | ⏳
Pruebas | SEG-09 | Prueba de revisión de vulnerabilidades | Ejecutar revisión de seguridad y generar reporte sin ayuda | Líder de Seguridad | 1 | SEG-08 | Registro de revisión | ⏳
Pruebas | SEG-10 | Simulacro de seguridad en recuperación | Verificar seguridad durante proceso de recuperación ante desastre | Líder de Seguridad | 2 | SEG-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Pruebas | SEG-11 | Auditoría completa de seguridad | Revisión exhaustiva con plan de corrección | Líder de Seguridad | 2 | SEG-10 | Reporte de auditoría | ⏳
Cierre | SEG-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a sistemas de seguridad | Líder de Seguridad | 1 | SEG-11 | Checklist firmado | ⏳

## Software
CRONOGRAMA — SOFTWARE
FASE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN (días) | DEPENDE DE | ENTREGABLE | ESTADO | NOTAS
Preparación | SW-01 | Acceso a repositorios de código | Obtener acceso a sistemas de control de versiones | Líder de Software | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Preparación | SW-02 | Inventario de aplicaciones | Listar todas las aplicaciones, versiones y servidores donde operan | Líder de Software | 2 | SW-01 | Lista de aplicaciones | ⏳
Preparación | SW-03 | Inventario de librerías | Listar todas las librerías, frameworks y dependencias | Líder de Software | 1 | SW-02 | Lista de librerías | ⏳
Preparación | SW-04 | Validación de procesos de despliegue | Revisar cómo se compila, prueba y publica el software | Líder de Software | 1 | SW-02 | Estado de despliegue | ⏳
Preparación | SW-05 | Documentación de arquitectura | Crear diagrama de componentes, servicios y conexiones internas | Líder de Software | 2 | SW-02 | Diagrama de arquitectura | ⏳
Transferencia | SW-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender código, arquitectura y despliegue con el desarrollador actual | Líder de Software | 2 | SW-05 | Notas de código | ⏳
Transferencia | SW-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender solución de problemas y reversión de cambios | Líder de Software | 2 | SW-06 | Notas de solución | ⏳
Pruebas | SW-08 | Prueba de compilación reproducible | Compilar aplicación desde código y generar versión idéntica | Líder de Software | 2 | SW-07 | Compilación exitosa = OK/FAIL | ⏳
Pruebas | SW-09 | Prueba de publicación autónoma | Publicar aplicación en pruebas sin ayuda del equipo actual | Líder de Software | 1 | SW-08 | Registro de publicación | ⏳
Pruebas | SW-10 | Simulacro de recuperación de aplicación | Levantar aplicación desde cero en ambiente de pruebas | Líder de Software | 2 | SW-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Pruebas | SW-11 | Validación de conexiones con sistemas externos | Verificar que APIs y servicios externos funcionan | Líder de Software | 2 | SW-10 | Pruebas de APIs | ⏳
Cierre | SW-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo al software | Líder de Software | 1 | SW-11 | Checklist firmado | ⏳

## BPM
CRONOGRAMA — BPM
FASE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN (días) | DEPENDE DE | ENTREGABLE | ESTADO | NOTAS
Preparación | BPM-01 | Acceso a plataforma de procesos | Obtener acceso a Bizagi Studio y servidor de procesos | Líder de BPM | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Preparación | BPM-02 | Inventario de procesos de negocio | Listar todos los flujos, reglas y formularios | Líder de BPM | 2 | BPM-01 | Lista de procesos | ⏳
Preparación | BPM-03 | Inventario de formularios y conexiones | Listar formularios, conexiones a bases de datos y servicios | Líder de BPM | 1 | BPM-02 | Lista de formularios | ⏳
Preparación | BPM-04 | Manual de publicación de procesos | Documentar cómo se publica un proceso, permisos y pasos | Líder de BPM | 1 | BPM-02 | Manual preliminar | ⏳
Transferencia | BPM-05 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender modelado y publicación con el experto actual | Líder de BPM | 2 | BPM-04 | Notas de procedimientos | ⏳
Transferencia | BPM-06 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender solución de problemas y reversión de versiones | Líder de BPM | 2 | BPM-05 | Notas de solución | ⏳
Pruebas | BPM-07 | Prueba de publicación de proceso | Publicar un proceso en ambiente de pruebas | Líder de BPM | 2 | BPM-06 | Proceso publicado = OK/FAIL | ⏳
Pruebas | BPM-08 | Prueba de publicación autónoma | Publicar sin ayuda del equipo actual | Líder de BPM | 1 | BPM-07 | Registro de publicación | ⏳
Pruebas | BPM-09 | Simulacro de recuperación de procesos | Recuperar procesos en ambiente de pruebas | Líder de BPM | 2 | BPM-08 | Resultado del simulacro | ⏳
Cierre | BPM-10 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a procesos | Líder de BPM | 1 | BPM-09 | Checklist firmado | ⏳

## Integraciones
CRONOGRAMA — INTEGRACIONES
FASE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN (días) | DEPENDE DE | ENTREGABLE | ESTADO | NOTAS
Preparación | INT-01 | Acceso a diagramas de integraciones | Obtener documentación de conexiones con sistemas externos | Líder de Integraciones | 1 | - | Diagrama preliminar | ⏳
Preparación | INT-02 | Inventario de servicios web | Listar APIs, métodos y contratos con sistemas externos | Líder de Integraciones | 2 | INT-01 | Lista de servicios | ⏳
Preparación | INT-03 | Inventario de conexiones y transferencias | Listar colas, servidores de archivos y tareas programadas | Líder de Integraciones | 2 | INT-02 | Lista de conexiones | ⏳
Preparación | INT-04 | Contactos de sistemas externos | Obtener lista de contactos de SIGDI, ANH y otros sistemas | Líder de Integraciones | 1 | INT-02 | Lista de contactos | ⏳
Preparación | INT-05 | Ficha técnica por integración | Documentar credenciales, certificados y mecanismos de cada conexión | Líder de Integraciones | 2 | INT-02 | Ficha técnica | ⏳
Transferencia | INT-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender monitoreo y solución de problemas de integraciones | Líder de Integraciones | 2 | INT-05 | Notas de procedimientos | ⏳
Transferencia | INT-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender gestión de credenciales y certificados | Líder de Integraciones | 2 | INT-06 | Notas de solución | ⏳
Pruebas | INT-08 | Prueba de conectividad con externos | Validar conexión con cada sistema externo | Líder de Integraciones | 2 | INT-07 | Resultado por conexión | ⏳
Pruebas | INT-09 | Prueba de validación autónoma | Validar integración sin ayuda del equipo actual | Líder de Integraciones | 1 | INT-08 | Registro de validación | ⏳
Pruebas | INT-10 | Simulacro de recuperación de integraciones | Recuperar todas las conexiones en ambiente de pruebas | Líder de Integraciones | 2 | INT-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Pruebas | INT-11 | Pruebas de integración completas | Validar flujos de extremo a extremo | Líder de Integraciones | 2 | INT-10 | Todas las conexiones OK | ⏳
Cierre | INT-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a integraciones | Líder de Integraciones | 1 | INT-11 | Checklist firmado | ⏳

## BI
CRONOGRAMA — BI
FASE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN (días) | DEPENDE DE | ENTREGABLE | ESTADO | NOTAS
Preparación | BI-01 | Acceso a plataforma de reportes | Obtener acceso a Oracle BI y herramientas de reportes | Líder de BI | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Preparación | BI-02 | Inventario de reportes y tableros | Listar reportes, usuarios y frecuencia de actualización | Líder de BI | 2 | BI-01 | Lista de reportes | ⏳
Preparación | BI-03 | Inventario de procesos de carga | Listar tareas ETL, fuentes de datos y destinos | Líder de BI | 2 | BI-02 | Lista de procesos ETL | ⏳
Preparación | BI-04 | Documentación de modelos de datos | Crear diagrama de cubos, dimensiones y medidas | Líder de BI | 2 | BI-02 | Diagrama de modelo | ⏳
Transferencia | BI-05 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender generación de reportes y solución de problemas | Líder de BI | 2 | BI-04 | Notas de procedimientos | ⏳
Transferencia | BI-06 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender recálculo de datos y validación de información | Líder de BI | 2 | BI-05 | Notas de solución | ⏳
Pruebas | BI-07 | Prueba de ejecución de reporte | Ejecutar reporte típico en ambiente de pruebas | Líder de BI | 2 | BI-06 | Reporte ejecutado = OK/FAIL | ⏳
Pruebas | BI-08 | Prueba de ejecución autónoma | Ejecutar reporte sin ayuda del equipo actual | Líder de BI | 1 | BI-07 | Registro de ejecución | ⏳
Pruebas | BI-09 | Simulacro de recuperación de reportes | Recuperar reportes y datos en ambiente de pruebas | Líder de BI | 2 | BI-08 | Resultado del simulacro | ⏳
Cierre | BI-10 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a reportes | Líder de BI | 1 | BI-09 | Checklist firmado | ⏳

## Operación
CRONOGRAMA — OPERACIÓN
FASE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN (días) | DEPENDE DE | ENTREGABLE | ESTADO | NOTAS
Preparación | OP-01 | Acceso a mesa de servicio y call center | Obtener acceso a sistemas de atención a usuarios | Líder de Operación | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Preparación | OP-02 | Inventario de procedimientos de operación | Listar manuales, guías y procedimientos actuales | Líder de Operación | 2 | OP-01 | Lista de procedimientos | ⏳
Preparación | OP-03 | Inventario de contactos de escalamiento | Listar contactos, turnos y niveles de severidad | Líder de Operación | 1 | OP-01 | Lista de contactos | ⏳
Preparación | OP-04 | Lecciones de incidentes críticos | Documentar los 10 incidentes más graves y su solución | Líder de Operación | 2 | OP-02 | Documento de lecciones | ⏳
Preparación | OP-05 | Procedimientos de contingencia | Documentar plan de recuperación y sitio alterno | Líder de Operación | 2 | OP-04 | Plan de contingencia | ⏳
Transferencia | OP-06 | Acompañamiento en mesa de servicio | Aprender atención de tickets, categorización y escalamiento | Líder de Operación | 2 | OP-05 | Notas de operación | ⏳
Transferencia | OP-07 | Acompañamiento en call center | Aprender atención telefónica, registro y solución básica | Líder de Operación | 2 | OP-06 | Notas de call center | ⏳
Pruebas | OP-08 | Prueba de atención de ticket simulado | Crear y resolver ticket de prueba completo | Líder de Operación | 1 | OP-07 | Ticket resuelto = OK/FAIL | ⏳
Pruebas | OP-09 | Prueba de atención autónoma | Atender ticket sin ayuda del equipo actual | Líder de Operación | 1 | OP-08 | Registro de atención | ⏳
Pruebas | OP-10 | Simulacro de recuperación completo | Recuperar operación completa en ambiente de pruebas | Líder de Operación | 2 | OP-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Pruebas | OP-11 | Corrección de problemas post-simulacro | Resolver problemas encontrados y actualizar procedimientos | Líder de Operación | 2 | OP-10 | Procedimientos actualizados | ⏳
Pruebas | OP-12 | Pruebas de integración completas | Validar flujo completo desde usuario hasta reporte | Líder de Operación | 2 | OP-11 | Sistema operativo al 100% | ⏳
Pruebas | OP-13 | Validación final de seguridad | Auditoría de seguridad y validación de accesos | Líder de Seguridad | 2 | OP-12 | Reporte de seguridad | ⏳
Cierre | OP-14 | Reunión de presentación con CI2 | Presentar estado final y obtener aprobación | Líder de Empalme | 1 | OP-13 | Presentación ejecutiva | ⏳
Cierre | OP-15 | Reunión de informe final con MME | Entregar informe final y obtener aprobación formal | Líder de Empalme | 1 | OP-14 | Informe aprobado | ⏳
Cierre | OP-16 | Cierre de problemas menores | Resolver problemas pendientes y cerrar lista | Líder de Operación | 2 | OP-15 | Lista de cierre | ⏳
Cierre | OP-17 | Acta de cierre oficial | Firma formal de cierre del empalme | Líder de Empalme | 1 | OP-16 | Acta firmada | ⏳

## Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS DEL EMPALME
ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO | ESTRATEGIA | PLAN B | ESTADO
R-01 | El operador actual no coopera | INTERNEXA no entrega información o no permite acceso | Alta | Crítico | Negociación contractual por MME | Obtener información por otros medios | 🔴
R-02 | Documentación incompleta | Los documentos no reflejan la realidad del sistema | Alta | Alto | Validación cruzada técnica vs. documentos | Crear documentación propia | 🟡
R-03 | Respaldos no funcionan | Los respaldos no se pueden restaurar o están corruptos | Media | Crítico | Validación inmediata de restauración | Reconstrucción desde cero | 🟡
R-04 | Licenciamiento no resuelto | Oracle, BI, VMware requieren licencias que no están compradas | Media | Crítico | Presupuesto MME confirmado | Migración a alternativas open source | 🟡
R-05 | Infraestructura CI2 no lista | CI2 no tiene servidores, red o acceso al centro de datos | Media | Alto | Plan de instalación acelerado | Operación híbrida temporal | 🟡
R-06 | Falta de personal especializado | No se encuentran especialistas en Oracle, Bizagi o seguridad | Media | Alto | Capacitación intensiva + consultoría | Contratación de expertos externos | 🟡
R-07 | Feriados y días no laborables | Sagrado Corazón (16 jun) y San Pedro (30 jun) reducen tiempo | Alta | Media | Plan de trabajo con días compensatorios | Trabajo los fines de semana | 🟡
R-08 | Cambios en el sistema durante empalme | INTERNEXA realiza cambios mientras se transfiere | Baja | Alto | Congelamiento de cambios por MME | Documentación de cambios en tiempo real | 🟢
R-09 | Problemas de conectividad con externos | Sistemas externos cambian credenciales o URLs | Media | Alto | Contacto directo con cada externo | Protocolo de emergencia de contactos | 🟡
R-10 | Presión política por fechas | El MME exige cierre sin importar estado real | Alta | Alto | Reportes honestos con evidencia | Apoyo legal y contractual | 🔴

## Seguimiento
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EMPALME
REUNIÓN | FRECUENCIA | PARTICIPANTES | OBJETIVO | ENTREGABLE
Sincronización diaria | Todos los días laborables | Líder de Empalme + Líderes CI2 | Revisar avance del día, problemas, decisiones | Acta de 15 minutos
Revisión con CI2 | 2 veces por semana | Líder de Empalme + Luis Felipe | Reporte de avance, ajustes, validación | Acta de revisión
Revisión con MME | 1 vez por semana | Líder de Empalme + Elizabeth | Reporte formal, solicitud de decisiones | Informe semanal
Revisión de seguridad | 1 vez por semana | Líder de Seguridad + equipo | Accesos, vulnerabilidades, evidencias | Acta de seguridad
Revisión funcional | 1 vez por semana | Líder de Operación + equipo | Procesos de negocio, atención a usuarios | Acta funcional
Centro de coordinación | Última semana | Todo el equipo | Preparación de cierre, contingencias, checklist | Checklist Go/No-Go
Informe quincenal | Cada 2 semanas | Líder de Empalme + MME | Avance formal, métricas, riesgos, decisiones | Informe quincenal
Cierre de empalme | Día final | Líder de Empalme + CI2 + MME | Firma de acta de cierre, liberación | Acta de cierre oficial
INDICADORES DE ÉXITO (KPIs)
INDICADOR | META | CÓMO MEDIR | FRECUENCIA
Disponibilidad del sistema | 99.90% | Monitoreo continuo de uptime | Diario
Transferencia de conocimiento | 100% de actividades completadas | Checklist por componente | Semanal
Acceso autónomo | 8 componentes validados | Pruebas de fuego por líder | Quincenal
Satisfacción del cliente | ≥ 4.0 / 5.0 | Encuesta a MME y CI2 | Final
Resolución de incidentes | ≤ 4 horas | Tiempo promedio de resolución | Semanal
Documentación completa | 100% de entregables | Validación de carpeta de entregables | Final

## Consolidado
CONSOLIDADO — TODAS LAS ACTIVIDADES DEL EMPALME
COMPONENTE | FASE | ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | DURACIÓN | DEPENDE DE | ENTREGABLE | ESTADO
Infraestructura | Preparación | INF-01 | Acceso a plataforma de virtualización | Obtener credenciales y acceso al sistema de máquinas virtuales | Líder de Infraestructura | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Infraestructura | Preparación | INF-02 | Inventario de servidores | Listar todos los servidores, direcciones, recursos y sistema operativo | Líder de Infraestructura | 2 | INF-01 | Lista de servidores | ⏳
Infraestructura | Preparación | INF-03 | Inventario de red y almacenamiento | Documentar redes, conexiones, almacenamiento y respaldo | Líder de Infraestructura | 2 | INF-02 | Diagrama de red | ⏳
Infraestructura | Preparación | INF-04 | Validación de respaldos automáticos | Verificar que los respaldos funcionan y se pueden recuperar | Líder de Infraestructura | 1 | INF-02 | Estado de respaldos | ⏳
Infraestructura | Preparación | INF-05 | Documentación de instalación física | Fotos y planos de racks, cables y equipos en el centro de datos | Líder de Infraestructura | 2 | INF-03 | Diagrama físico | ⏳
Infraestructura | Transferencia | INF-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Observar y aprender con el administrador actual: monitoreo, alertas, procedimientos | Líder de Infraestructura | 2 | INF-05 | Notas de procedimientos | ⏳
Infraestructura | Transferencia | INF-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Seguimiento: resolución de problemas, mantenimiento, configuración de alertas | Líder de Infraestructura | 2 | INF-06 | Notas de resolución | ⏳
Infraestructura | Pruebas | INF-08 | Prueba de recuperación de servidor | Restaurar un servidor de prueba desde el respaldo más reciente | Líder de Infraestructura | 2 | INF-04 | Servidor recuperado = OK/FAIL | ⏳
Infraestructura | Pruebas | INF-09 | Prueba de manejo autónomo | Reiniciar un servicio sin ayuda del operador actual | Líder de Infraestructura | 1 | INF-08 | Registro de prueba | ⏳
Infraestructura | Pruebas | INF-10 | Simulacro de recuperación ante desastre | Recuperar toda la infraestructura en ambiente de pruebas | Líder de Infraestructura | 2 | INF-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Infraestructura | Pruebas | INF-11 | Pruebas de carga y rendimiento | Verificar capacidad del sistema bajo estrés de uso | Líder de Infraestructura | 2 | INF-10 | Reporte de rendimiento | ⏳
Infraestructura | Cierre | INF-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a toda la infraestructura | Líder de Infraestructura | 1 | INF-11 | Checklist firmado | ⏳
Base de Datos | Preparación | BD-01 | Acceso a la base de datos | Obtener credenciales y herramientas de administración | Líder de Base de Datos | 1 | - | Conexión confirmada | ⏳
Base de Datos | Preparación | BD-02 | Inventario de tablas y datos | Listar todas las tablas, volúmenes y relaciones principales | Líder de Base de Datos | 2 | BD-01 | Lista de tablas | ⏳
Base de Datos | Preparación | BD-03 | Inventario de tareas programadas | Documentar jobs, procedimientos y eventos automáticos | Líder de Base de Datos | 2 | BD-02 | Lista de tareas | ⏳
Base de Datos | Preparación | BD-04 | Validación de respaldos de datos | Verificar que los respaldos de la base de datos funcionan | Líder de Base de Datos | 1 | BD-02 | Estado de respaldos | ⏳
Base de Datos | Preparación | BD-05 | Diccionario de datos | Crear descripción de las tablas más importantes | Líder de Base de Datos | 2 | BD-02 | Diccionario v0.1 | ⏳
Base de Datos | Transferencia | BD-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender administración diaria con el DBA actual | Líder de Base de Datos | 2 | BD-05 | Notas de administración | ⏳
Base de Datos | Transferencia | BD-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender ajustes de rendimiento y resolución de problemas | Líder de Base de Datos | 2 | BD-06 | Notas de optimización | ⏳
Base de Datos | Pruebas | BD-08 | Prueba de recuperación de datos | Restaurar la base de datos en ambiente de pruebas | Líder de Base de Datos | 2 | BD-04 | Base recuperada = OK/FAIL | ⏳
Base de Datos | Pruebas | BD-09 | Prueba de respaldo autónomo | Realizar respaldo y verificar integridad sin ayuda | Líder de Base de Datos | 1 | BD-08 | Registro de respaldo | ⏳
Base de Datos | Pruebas | BD-10 | Simulacro de recuperación de datos | Restaurar desde cero y verificar integridad | Líder de Base de Datos | 2 | BD-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Base de Datos | Pruebas | BD-11 | Validación de conexiones con otros sistemas | Verificar que todas las aplicaciones se conectan correctamente | Líder de Base de Datos | 2 | BD-10 | Pruebas de conectividad | ⏳
Base de Datos | Cierre | BD-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a la base de datos | Líder de Base de Datos | 1 | BD-11 | Checklist firmado | ⏳
Seguridad | Preparación | SEG-01 | Acceso a sistemas de seguridad | Obtener acceso a firewall, certificados y sistema de monitoreo | Líder de Seguridad | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Seguridad | Preparación | SEG-02 | Inventario de reglas de acceso | Listar todas las reglas de firewall, puertos y direcciones permitidas | Líder de Seguridad | 2 | SEG-01 | Lista de reglas | ⏳
Seguridad | Preparación | SEG-03 | Inventario de certificados digitales | Listar todos los certificados, fechas de vencimiento y dominios | Líder de Seguridad | 1 | SEG-01 | Lista de certificados | ⏳
Seguridad | Preparación | SEG-04 | Revisión de vulnerabilidades | Actualizar el estado de riesgos de seguridad conocidos | Líder de Seguridad | 2 | SEG-01 | Matriz de riesgos v0.1 | ⏳
Seguridad | Preparación | SEG-05 | Inventario de usuarios y permisos | Listar cuentas de usuarios, servicios y niveles de acceso | Líder de Seguridad | 2 | SEG-01 | Lista de cuentas y permisos | ⏳
Seguridad | Transferencia | SEG-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender políticas y procedimientos de seguridad con el equipo actual | Líder de Seguridad | 2 | SEG-05 | Notas de políticas | ⏳
Seguridad | Transferencia | SEG-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender respuesta a incidentes y manejo de alertas | Líder de Seguridad | 2 | SEG-06 | Notas de procedimientos | ⏳
Seguridad | Pruebas | SEG-08 | Validación de acceso seguro | Verificar que la autenticación en dos pasos y cuentas de servicio funcionan | Líder de Seguridad | 1 | SEG-07 | Estado de acceso validado | ⏳
Seguridad | Pruebas | SEG-09 | Prueba de revisión de vulnerabilidades | Ejecutar revisión de seguridad y generar reporte sin ayuda | Líder de Seguridad | 1 | SEG-08 | Registro de revisión | ⏳
Seguridad | Pruebas | SEG-10 | Simulacro de seguridad en recuperación | Verificar seguridad durante proceso de recuperación ante desastre | Líder de Seguridad | 2 | SEG-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Seguridad | Pruebas | SEG-11 | Auditoría completa de seguridad | Revisión exhaustiva con plan de corrección | Líder de Seguridad | 2 | SEG-10 | Reporte de auditoría | ⏳
Seguridad | Cierre | SEG-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a sistemas de seguridad | Líder de Seguridad | 1 | SEG-11 | Checklist firmado | ⏳
Software | Preparación | SW-01 | Acceso a repositorios de código | Obtener acceso a sistemas de control de versiones | Líder de Software | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Software | Preparación | SW-02 | Inventario de aplicaciones | Listar todas las aplicaciones, versiones y servidores donde operan | Líder de Software | 2 | SW-01 | Lista de aplicaciones | ⏳
Software | Preparación | SW-03 | Inventario de librerías | Listar todas las librerías, frameworks y dependencias | Líder de Software | 1 | SW-02 | Lista de librerías | ⏳
Software | Preparación | SW-04 | Validación de procesos de despliegue | Revisar cómo se compila, prueba y publica el software | Líder de Software | 1 | SW-02 | Estado de despliegue | ⏳
Software | Preparación | SW-05 | Documentación de arquitectura | Crear diagrama de componentes, servicios y conexiones internas | Líder de Software | 2 | SW-02 | Diagrama de arquitectura | ⏳
Software | Transferencia | SW-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender código, arquitectura y despliegue con el desarrollador actual | Líder de Software | 2 | SW-05 | Notas de código | ⏳
Software | Transferencia | SW-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender solución de problemas y reversión de cambios | Líder de Software | 2 | SW-06 | Notas de solución | ⏳
Software | Pruebas | SW-08 | Prueba de compilación reproducible | Compilar aplicación desde código y generar versión idéntica | Líder de Software | 2 | SW-07 | Compilación exitosa = OK/FAIL | ⏳
Software | Pruebas | SW-09 | Prueba de publicación autónoma | Publicar aplicación en pruebas sin ayuda del equipo actual | Líder de Software | 1 | SW-08 | Registro de publicación | ⏳
Software | Pruebas | SW-10 | Simulacro de recuperación de aplicación | Levantar aplicación desde cero en ambiente de pruebas | Líder de Software | 2 | SW-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Software | Pruebas | SW-11 | Validación de conexiones con sistemas externos | Verificar que APIs y servicios externos funcionan | Líder de Software | 2 | SW-10 | Pruebas de APIs | ⏳
Software | Cierre | SW-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo al software | Líder de Software | 1 | SW-11 | Checklist firmado | ⏳
BPM | Preparación | BPM-01 | Acceso a plataforma de procesos | Obtener acceso a Bizagi Studio y servidor de procesos | Líder de BPM | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
BPM | Preparación | BPM-02 | Inventario de procesos de negocio | Listar todos los flujos, reglas y formularios | Líder de BPM | 2 | BPM-01 | Lista de procesos | ⏳
BPM | Preparación | BPM-03 | Inventario de formularios y conexiones | Listar formularios, conexiones a bases de datos y servicios | Líder de BPM | 1 | BPM-02 | Lista de formularios | ⏳
BPM | Preparación | BPM-04 | Manual de publicación de procesos | Documentar cómo se publica un proceso, permisos y pasos | Líder de BPM | 1 | BPM-02 | Manual preliminar | ⏳
BPM | Transferencia | BPM-05 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender modelado y publicación con el experto actual | Líder de BPM | 2 | BPM-04 | Notas de procedimientos | ⏳
BPM | Transferencia | BPM-06 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender solución de problemas y reversión de versiones | Líder de BPM | 2 | BPM-05 | Notas de solución | ⏳
BPM | Pruebas | BPM-07 | Prueba de publicación de proceso | Publicar un proceso en ambiente de pruebas | Líder de BPM | 2 | BPM-06 | Proceso publicado = OK/FAIL | ⏳
BPM | Pruebas | BPM-08 | Prueba de publicación autónoma | Publicar sin ayuda del equipo actual | Líder de BPM | 1 | BPM-07 | Registro de publicación | ⏳
BPM | Pruebas | BPM-09 | Simulacro de recuperación de procesos | Recuperar procesos en ambiente de pruebas | Líder de BPM | 2 | BPM-08 | Resultado del simulacro | ⏳
BPM | Cierre | BPM-10 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a procesos | Líder de BPM | 1 | BPM-09 | Checklist firmado | ⏳
Integraciones | Preparación | INT-01 | Acceso a diagramas de integraciones | Obtener documentación de conexiones con sistemas externos | Líder de Integraciones | 1 | - | Diagrama preliminar | ⏳
Integraciones | Preparación | INT-02 | Inventario de servicios web | Listar APIs, métodos y contratos con sistemas externos | Líder de Integraciones | 2 | INT-01 | Lista de servicios | ⏳
Integraciones | Preparación | INT-03 | Inventario de conexiones y transferencias | Listar colas, servidores de archivos y tareas programadas | Líder de Integraciones | 2 | INT-02 | Lista de conexiones | ⏳
Integraciones | Preparación | INT-04 | Contactos de sistemas externos | Obtener lista de contactos de SIGDI, ANH y otros sistemas | Líder de Integraciones | 1 | INT-02 | Lista de contactos | ⏳
Integraciones | Preparación | INT-05 | Ficha técnica por integración | Documentar credenciales, certificados y mecanismos de cada conexión | Líder de Integraciones | 2 | INT-02 | Ficha técnica | ⏳
Integraciones | Transferencia | INT-06 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender monitoreo y solución de problemas de integraciones | Líder de Integraciones | 2 | INT-05 | Notas de procedimientos | ⏳
Integraciones | Transferencia | INT-07 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender gestión de credenciales y certificados | Líder de Integraciones | 2 | INT-06 | Notas de solución | ⏳
Integraciones | Pruebas | INT-08 | Prueba de conectividad con externos | Validar conexión con cada sistema externo | Líder de Integraciones | 2 | INT-07 | Resultado por conexión | ⏳
Integraciones | Pruebas | INT-09 | Prueba de validación autónoma | Validar integración sin ayuda del equipo actual | Líder de Integraciones | 1 | INT-08 | Registro de validación | ⏳
Integraciones | Pruebas | INT-10 | Simulacro de recuperación de integraciones | Recuperar todas las conexiones en ambiente de pruebas | Líder de Integraciones | 2 | INT-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Integraciones | Pruebas | INT-11 | Pruebas de integración completas | Validar flujos de extremo a extremo | Líder de Integraciones | 2 | INT-10 | Todas las conexiones OK | ⏳
Integraciones | Cierre | INT-12 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a integraciones | Líder de Integraciones | 1 | INT-11 | Checklist firmado | ⏳
BI | Preparación | BI-01 | Acceso a plataforma de reportes | Obtener acceso a Oracle BI y herramientas de reportes | Líder de BI | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
BI | Preparación | BI-02 | Inventario de reportes y tableros | Listar reportes, usuarios y frecuencia de actualización | Líder de BI | 2 | BI-01 | Lista de reportes | ⏳
BI | Preparación | BI-03 | Inventario de procesos de carga | Listar tareas ETL, fuentes de datos y destinos | Líder de BI | 2 | BI-02 | Lista de procesos ETL | ⏳
BI | Preparación | BI-04 | Documentación de modelos de datos | Crear diagrama de cubos, dimensiones y medidas | Líder de BI | 2 | BI-02 | Diagrama de modelo | ⏳
BI | Transferencia | BI-05 | Acompañamiento técnico día 1 | Aprender generación de reportes y solución de problemas | Líder de BI | 2 | BI-04 | Notas de procedimientos | ⏳
BI | Transferencia | BI-06 | Acompañamiento técnico día 2 | Aprender recálculo de datos y validación de información | Líder de BI | 2 | BI-05 | Notas de solución | ⏳
BI | Pruebas | BI-07 | Prueba de ejecución de reporte | Ejecutar reporte típico en ambiente de pruebas | Líder de BI | 2 | BI-06 | Reporte ejecutado = OK/FAIL | ⏳
BI | Pruebas | BI-08 | Prueba de ejecución autónoma | Ejecutar reporte sin ayuda del equipo actual | Líder de BI | 1 | BI-07 | Registro de ejecución | ⏳
BI | Pruebas | BI-09 | Simulacro de recuperación de reportes | Recuperar reportes y datos en ambiente de pruebas | Líder de BI | 2 | BI-08 | Resultado del simulacro | ⏳
BI | Cierre | BI-10 | Validación final de acceso | Confirmar acceso completo y autónomo a reportes | Líder de BI | 1 | BI-09 | Checklist firmado | ⏳
Operación | Preparación | OP-01 | Acceso a mesa de servicio y call center | Obtener acceso a sistemas de atención a usuarios | Líder de Operación | 1 | - | Acceso confirmado | ⏳
Operación | Preparación | OP-02 | Inventario de procedimientos de operación | Listar manuales, guías y procedimientos actuales | Líder de Operación | 2 | OP-01 | Lista de procedimientos | ⏳
Operación | Preparación | OP-03 | Inventario de contactos de escalamiento | Listar contactos, turnos y niveles de severidad | Líder de Operación | 1 | OP-01 | Lista de contactos | ⏳
Operación | Preparación | OP-04 | Lecciones de incidentes críticos | Documentar los 10 incidentes más graves y su solución | Líder de Operación | 2 | OP-02 | Documento de lecciones | ⏳
Operación | Preparación | OP-05 | Procedimientos de contingencia | Documentar plan de recuperación y sitio alterno | Líder de Operación | 2 | OP-04 | Plan de contingencia | ⏳
Operación | Transferencia | OP-06 | Acompañamiento en mesa de servicio | Aprender atención de tickets, categorización y escalamiento | Líder de Operación | 2 | OP-05 | Notas de operación | ⏳
Operación | Transferencia | OP-07 | Acompañamiento en call center | Aprender atención telefónica, registro y solución básica | Líder de Operación | 2 | OP-06 | Notas de call center | ⏳
Operación | Pruebas | OP-08 | Prueba de atención de ticket simulado | Crear y resolver ticket de prueba completo | Líder de Operación | 1 | OP-07 | Ticket resuelto = OK/FAIL | ⏳
Operación | Pruebas | OP-09 | Prueba de atención autónoma | Atender ticket sin ayuda del equipo actual | Líder de Operación | 1 | OP-08 | Registro de atención | ⏳
Operación | Pruebas | OP-10 | Simulacro de recuperación completo | Recuperar operación completa en ambiente de pruebas | Líder de Operación | 2 | OP-09 | Resultado del simulacro | ⏳
Operación | Pruebas | OP-11 | Corrección de problemas post-simulacro | Resolver problemas encontrados y actualizar procedimientos | Líder de Operación | 2 | OP-10 | Procedimientos actualizados | ⏳
Operación | Pruebas | OP-12 | Pruebas de integración completas | Validar flujo completo desde usuario hasta reporte | Líder de Operación | 2 | OP-11 | Sistema operativo al 100% | ⏳
Operación | Pruebas | OP-13 | Validación final de seguridad | Auditoría de seguridad y validación de accesos | Líder de Seguridad | 2 | OP-12 | Reporte de seguridad | ⏳
Operación | Cierre | OP-14 | Reunión de presentación con CI2 | Presentar estado final y obtener aprobación | Líder de Empalme | 1 | OP-13 | Presentación ejecutiva | ⏳
Operación | Cierre | OP-15 | Reunión de informe final con MME | Entregar informe final y obtener aprobación formal | Líder de Empalme | 1 | OP-14 | Informe aprobado | ⏳
Operación | Cierre | OP-16 | Cierre de problemas menores | Resolver problemas pendientes y cerrar lista | Líder de Operación | 2 | OP-15 | Lista de cierre | ⏳
Operación | Cierre | OP-17 | Acta de cierre oficial | Firma formal de cierre del empalme | Líder de Empalme | 1 | OP-16 | Acta firmada | ⏳