## Resumen
PROYECTO SETP SINCELEJO — PLAN DE TRABAJO DETALLADO
Cliente: | Metro Sabana S.A.S
Contratista: | Innovadataco
Valor total: | $39.000.000 COP (IVA incluido)
Duración: | 4 semanas
Total entregables: | 7 productos
Total actividades: | 52 actividades
RESUMEN DE ENTREGABLES Y PAGOS
PRODUCTO | ENTREGABLE | SEMANA | PAGO | ESTADO
1.1 | Plan de Trabajo y cronograma | Semana 1 | 40% ($15.600.000) | Pendiente
2.1 | Revisión y clasificación de Servicios ITS | Semana 1-2 | — | Pendiente
2.2 | Arquitectura tecnológica conceptual | Semana 2-3 | — | Pendiente
3.1 | Concepto de Operación Tecnológica | Semana 2-3 | 30% ($11.700.000) | Pendiente
3.2 | Especificaciones conceptuales de componentes ITS | Semana 3-4 | — | Pendiente
3.3 | Requerimientos funcionales y no funcionales | Semana 2-4 | — | Pendiente
3.4 | Apoyo en RFI y RFQ | Semana 3-4 | 30% ($11.700.000) | Pendiente

## ALCANCE 1 — Planeación del P
ALCANCE 1 — PLANEACIÓN DEL PROYECTO
1.1 Plan de Trabajo y cronograma
ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SEMANA | DÍAS | DURACIÓN | RESPONSABLE | ENTREGABLE | ESTADO | DEPENDE DE
PT-01 | Revisión documental inicial | Revisar términos de referencia, contrato y documentación base del SETP | Semana 1 | Día 1-2 | 1 día | Líder proyecto | Documentos base | Pendiente
PT-02 | Identificación de actores y stakeholders | Mapear entidades involucradas: Metro Sabana, MME, proveedores, operadores | Semana 1 | Día 2-3 | 1 día | Líder proyecto | Mapa de actores | Pendiente
PT-03 | Mesa técnica inicial con Metro Sabana | Reunión de kickoff, definición de expectativas, alcance confirmado | Semana 1 | Día 3 | 0.5 días | Líder proyecto + equipo | Acta de reunión | Pendiente
PT-04 | Definición de metodología de trabajo | Establecer ritmo de reuniones, canales de comunicación, herramientas colaborativas | Semana 1 | Día 3-4 | 1 día | Líder proyecto | Protocolo de trabajo | Pendiente
PT-05 | Elaboración del Plan de Trabajo | Documento formal con objetivos, alcance, cronograma, recursos, riesgos | Semana 1 | Día 4-5 | 2 días | Líder proyecto | Plan de Trabajo v1.0 | Pendiente
PT-06 | Validación del Plan de Trabajo con Metro Sabana | Revisión, ajustes y aprobación formal del plan | Semana 1 | Día 5 | 0.5 días | Líder proyecto | Plan aprobado | Pendiente
PT-07 | Elaboración de cronograma detallado | Gantt con dependencias, hitos, fechas de entrega, recursos asignados | Semana 1 | Día 5 | 1 día | Líder proyecto | Cronograma detallado | Pendiente

## ALCANCE 2 — Definición Servi
ALCANCE 2 — DEFINICIÓN SERVICIOS ITS Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS
2.1 Revisión y clasificación de Servicios ITS
ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SEMANA | DÍAS | DURACIÓN | RESPONSABLE | ENTREGABLE | ESTADO | DEPENDE DE
ITS-01 | Recopilación de normativa ITS aplicable | Resoluciones MinTransporte, Supertransporte, estándares internacionales | Semana 1-2 | Día 5-8 | 2 días | Especialista ITS | Matriz normativa | Pendiente
ITS-02 | Revisión de documentación técnica existente | Estudios previos, conceptos técnicos, diagnósticos del SETP | Semana 1-2 | Día 6-8 | 2 días | Especialista ITS | Inventario documental | Pendiente
ITS-03 | Identificación de subsistemas ITS aplicables | VMCS, ATMS, APMS, ITS-Safety, etc. aplicables al contexto Sincelejo | Semana 2 | Día 8-9 | 2 días | Especialista ITS | Listado de subsistemas | Pendiente
ITS-04 | Clasificación de servicios por prioridad | Críticos, importantes, deseables — según impacto operativo y costo | Semana 2 | Día 9-10 | 2 días | Especialista ITS | Matriz de priorización | Pendiente
ITS-05 | Análisis de interoperabilidad | Compatibilidad entre subsistemas, estándares de comunicación, protocolos | Semana 2 | Día 10-11 | 2 días | Especialista ITS + Arquitecto | Análisis de interoperabilidad | Pendiente
ITS-06 | Documento de revisión y clasificación | Informe técnico con hallazgos, recomendaciones, clasificación final | Semana 2 | Día 11-12 | 2 días | Especialista ITS | Entregable 2.1 final | Pendiente
2.2 Arquitectura tecnológica conceptual
ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SEMANA | DÍAS | DURACIÓN | RESPONSABLE | ENTREGABLE | ESTADO | DEPENDE DE
ARC-01 | Definición de principios arquitectónicos | Escalabilidad, seguridad, interoperabilidad, mantenibilidad, costo | Semana 2 | Día 9-10 | 2 días | Arquitecto de sistemas | Principios arquitectónicos | Pendiente
ARC-02 | Diseño de vista de componentes | Módulos, subsistemas, interfaces, flujos de datos entre componentes | Semana 2-3 | Día 10-13 | 3 días | Arquitecto de sistemas | Diagrama de componentes | Pendiente
ARC-03 | Diseño de vista de despliegue | Infraestructura física, cloud, edge, centros de datos, redundancia | Semana 2-3 | Día 11-14 | 3 días | Arquitecto de sistemas | Diagrama de despliegue | Pendiente
ARC-04 | Diseño de vista de comunicaciones | Red, protocolos, ancho de banda, latencia, cobertura geográfica | Semana 2-3 | Día 12-14 | 3 días | Arquitecto de sistemas | Diagrama de red | Pendiente
ARC-05 | Diseño de vista de seguridad | Autenticación, autorización, cifrado, auditoría, cumplimiento | Semana 2-3 | Día 13-15 | 2 días | Arquitecto de sistemas + Seguridad | Diagrama de seguridad | Pendiente
ARC-06 | Validación de arquitectura con stakeholders | Revisión técnica con Metro Sabana, ajustes, aprobación | Semana 3 | Día 15-16 | 2 días | Arquitecto de sistemas | Arquitectura aprobada | Pendiente
ARC-07 | Documento de arquitectura conceptual | Documento formal con vistas, decisiones, justificación, riesgos | Semana 3 | Día 16-17 | 2 días | Arquitecto de sistemas | Entregable 2.2 final | Pendiente

## ALCANCE 3 — Estudio, Diseño
ALCANCE 3 — ESTUDIO, DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN
3.1 Concepto de Operación Tecnológica
ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SEMANA | DÍAS | DURACIÓN | RESPONSABLE | ENTREGABLE | ESTADO | DEPENDE DE
COP-01 | Definición de roles y responsabilidades operativos | Quién opera, supervisa, mantiene, decide en cada subsistema | Semana 2-3 | Día 10-12 | 2 días | Analista de operaciones | Organigrama operativo | Pendiente
COP-02 | Definición de procesos operativos | Flujos de trabajo: monitoreo, control, incidentes, mantenimiento | Semana 3 | Día 12-14 | 3 días | Analista de operaciones | Mapa de procesos | Pendiente
COP-03 | Definición de indicadores de desempeño (KPIs) | Disponibilidad, tiempos de respuesta, satisfacción, eficiencia | Semana 3 | Día 14-15 | 2 días | Analista de operaciones | Dashboard de KPIs | Pendiente
COP-04 | Definición de escenarios de contingencia | Fallos, emergencias, plan B, recuperación, continuidad operativa | Semana 3 | Día 15-16 | 2 días | Analista de operaciones | Plan de contingencia | Pendiente
COP-05 | Documento de Concepto de Operación | Manual operativo conceptual con procedimientos, escalamientos, contactos | Semana 3 | Día 16-17 | 2 días | Analista de operaciones | Entregable 3.1 final | Pendiente
3.2 Diseño y especificaciones conceptuales de componentes ITS
ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SEMANA | DÍAS | DURACIÓN | RESPONSABLE | ENTREGABLE | ESTADO | DEPENDE DE
ESP-01 | Especificación de subsistema de control | VMCS, semáforos inteligentes, control de flota, prioridad vehicular | Semana 3 | Día 15-17 | 3 días | Especialista ITS | Especificación VMCS | Pendiente
ESP-02 | Especificación de subsistema de monitoreo | CCTV, sensores, telemetría, paneles de información al usuario | Semana 3 | Día 16-18 | 3 días | Especialista ITS | Especificación ATMS | Pendiente
ESP-03 | Especificación de subsistema de información | Pantallas, apps, web, SMS, alertas, información en tiempo real | Semana 3 | Día 17-19 | 3 días | Especialista ITS | Especificación APMS | Pendiente
ESP-04 | Especificación de subsistema de comunicaciones | Red celular, WiFi, radio, satelital, protocolos, cobertura | Semana 3-4 | Día 18-20 | 3 días | Especialista ITS + Redes | Especificación de comunicaciones | Pendiente
ESP-05 | Especificación de subsistema de gestión de flota | GPS, OBD, telemetría, mantenimiento predictivo, ruteo | Semana 3-4 | Día 19-21 | 3 días | Especialista ITS | Especificación de flota | Pendiente
ESP-06 | Especificación de centro de control | Sala de control, CCO, visualización, dashboards, alertas | Semana 4 | Día 20-22 | 3 días | Arquitecto de sistemas | Especificación CCO | Pendiente
ESP-07 | Matriz de especificaciones consolidada | Documento unificado con todos los componentes, versiones, trazabilidad | Semana 4 | Día 22-23 | 2 días | Especialista ITS | Entregable 3.2 final | Pendiente
3.3 Definición de requerimientos funcionales y no funcionales
ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SEMANA | DÍAS | DURACIÓN | RESPONSABLE | ENTREGABLE | ESTADO | DEPENDE DE
REQ-01 | Elicitación de requerimientos funcionales | Entrevistas, talleres, historias de usuario, casos de uso | Semana 2-3 | Día 9-12 | 3 días | Analista de negocio | Lista de RF | Pendiente
REQ-02 | Elicitación de requerimientos no funcionales | Rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad, escalabilidad | Semana 3 | Día 12-14 | 3 días | Analista de negocio + Arquitecto | Lista de RNF | Pendiente
REQ-03 | Priorización de requerimientos | MoSCoW, impacto vs esfuerzo, dependencias, roadmap | Semana 3 | Día 14-15 | 2 días | Analista de negocio | Matriz de priorización | Pendiente
REQ-04 | Validación de requerimientos con Metro Sabana | Revisión, ajustes, aprobación formal de requerimientos | Semana 3-4 | Día 15-17 | 2 días | Analista de negocio | RF/RNF aprobados | Pendiente
REQ-05 | Documento de especificación de requerimientos | SRS formal con trazabilidad, criterios de aceptación, versiones | Semana 4 | Día 17-19 | 3 días | Analista de negocio | Entregable 3.3 final | Pendiente
3.4 Apoyo en elaboración de RFI y RFQ
ID | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | SEMANA | DÍAS | DURACIÓN | RESPONSABLE | ENTREGABLE | ESTADO | DEPENDE DE
RFI-01 | Análisis de mercado tecnológico | Proveedores, soluciones, referencias, benchmarks de costos | Semana 3-4 | Día 17-19 | 3 días | Especialista ITS | Análisis de mercado | Pendiente
RFI-02 | Definición de alcance del RFI | Qué preguntar, a quién, cómo evaluar, criterios de selección | Semana 4 | Día 19-20 | 2 días | Especialista ITS | Alcance RFI | Pendiente
RFI-03 | Elaboración del RFI | Documento formal de solicitud de información técnica | Semana 4 | Día 20-22 | 2 días | Especialista ITS | RFI v1.0 | Pendiente
RFQ-01 | Definición de alcance del RFQ | Qué cotizar, especificaciones técnicas, condiciones comerciales | Semana 4 | Día 21-22 | 2 días | Especialista ITS + Legal | Alcance RFQ | Pendiente
RFQ-02 | Elaboración del RFQ | Documento formal de solicitud de cotización con especificaciones | Semana 4 | Día 22-24 | 3 días | Especialista ITS + Legal | RFQ v1.0 | Pendiente
RFQ-03 | Validación de RFI/RFQ con Metro Sabana | Revisión, ajustes, aprobación formal para publicación | Semana 4 | Día 24-25 | 2 días | Especialista ITS | RFI/RFQ aprobados | Pendiente
RFQ-04 | Entrega de documentos de apoyo | Plantillas, formatos, instructivos para proceso de selección | Semana 4 | Día 25-26 | 2 días | Especialista ITS | Entregable 3.4 final | Pendiente