# HALLAZGOS CRÍTICOS — PROCESO DE ADQUISICIÓN FLOTA + ITS SETP SINCELEJO

## Análisis de 3 documentos adicionales: Observaciones al Proceso, Recomendaciones, RFI Autobuses

## Fecha: 30 de mayo de 2026

## Clasificación: CONFIDENCIAL — USO INTERNO INNOVADATACO

## 🔴 HALLAZGO CRÍTICO HC-01: INCONSISTENCIA EN TECNOLOGÍA DE BUSES — DIESEL vs GAS vs ELÉCTRICO

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: El proceso define vehículos como microbús Diesel Euro VI, pero: - En otros anexos solicita tecnología a gas - La carta de elegibilidad afirma priorizar buses eléctricos (coherencia PNETP) - El gerente de MetroSabanas comunicó al Ministerio que la tipología es GNV (gas natural vehicular) bajo Euro VI - No hay análisis documentado de la elección tecnológica

Impacto: Riesgo de licitación fallida, reclamaciones de oferentes, incumplimiento normativo ambiental.

Acción: Unificar criterio tecnológico antes de publicar pliego. Documentar análisis de elección (total cost of ownership, disponibilidad combustible en Sincelejo, infraestructura mantenimiento).

## 🔴 HALLAZGO CRÍTICO HC-02: VALOR ITS INTEGRADO SIN SUSTENTACIÓN — $84.635 POR UNIDAD

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: En las cotizaciones de los 3 oferentes, el valor del ITS integrado (SGCF+SRC+SIU) es EXACTAMENTE $84.635 pesos por unidad — mismo valor idéntico en los tres, sin sustentación real de mercado.

Anomalías: - No se explica a qué corresponde este valor - No se establece si es compra o alquiler de equipos - No hay justificación de los valores totales mostrados - No se encuentran cotizaciones de equipos ITS individuales

Impacto: Probable colusión entre oferentes o error de transcripción en el proceso. Valor irrisorio para un sistema ITS completo (debería ser millones, no miles).

Acción: Investigar urgente. Solicitar cotizaciones detalladas desglosadas por componente. Verificar si $84.635 corresponde a valor mensual, por transacción, o es error.

## 🔴 HALLAZGO CRÍTICO HC-03: EQUIPOS ITS DIMENSIONADOS PARA 40 VEHÍCULOS — PROCESO ES PARA 17

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: Se dimensionan equipos ITS para 40 vehículos (validadores, routers, torniquetes, cámaras) cuando el proceso de selección es para 17 microbuses en fase inicial.

Inconsistencia: Documento de MetroSabanas menciona que “la adquisición de 17 microbuses corresponde a una fase inicial” y que “la incorporación progresiva del resto de vehículos estará sujeta a condiciones del modelo operacional y financiero, así como a disponibilidad de recursos.”

Impacto: Sobredimensionamiento que encarece el proceso, reduce competencia, y no responde a realidad operativa. Los 23 buses restantes no tienen origen claro ni justificación.

Acción: Ajustar dimensionamiento ITS a 17 buses (fase 1) con opción de escalabilidad contratual para fases posteriores.

## 🔴 HALLAZGO CRÍTICO HC-04: ANEXO TÉCNICO ITS EXIGE CBT + ABT SIMULTÁNEOS — COMPLEJIDAD DESPROPORCIONADA

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: El Anexo Técnico ITS exige implementar simultáneamente: - CBT (Card Based Ticketing, Mifare Plus SL3) — tarjeta con saldo almacenado - ABT (Account Based Ticketing, HSM en nube) — cuenta en nube

Estas dos arquitecturas responden a lógicas de operación distintas. Su coexistencia desde el arranque genera complejidad técnica y de costos desproporcionada para un sistema de 17 buses sin operador de recaudo definido, sin red de puntos de carga, sin cultura de pago electrónico en Sincelejo.

Práctica estándar: Comenzar con una sola arquitectura de recaudo y escalar hacia la segunda en fase posterior una vez el sistema tenga demanda estabilizada.

Impacto: Costos innecesarios, complejidad operativa, riesgo de fallas en arranque, reducción de oferentes que puedan cumplir ambas arquitecturas.

Acción: Simplificar a una arquitectura inicial (recomendado: CBT/Mifare por robustez offline). Dejar ABT como roadmap fase 2.

## 🔴 HALLAZGO CRÍTICO HC-05: EMV NIVEL 2 SIN ACUERDO BANCARIO — COSTO SIN BENEFICIO INMEDIATO

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: Anexo exige validadores certificados EMV Nivel 1 y 2 (pago con tarjetas bancarias crédito/débito), pero: - Esta funcionalidad solo se activará cuando el ente gestor logre acuerdos comerciales con banco/franquicia adquiriente - Negociación NO está iniciada a fecha del proceso - Certificación EMV Nivel 2 tiene costo significativo de laboratorio por modelo de equipo

Impacto: Hardware más caro sin garantía de uso en primeros años. Ciudad con dominio de efectivo informal no justifica esta exigencia inmediata.

Acción: Dejar EMV Nivel 2 como requisito deseable/fase 2. Exigir EMV Nivel 1 como base para futura activación.

## 🔴 HALLAZGO CRÍTICO HC-06: SERVIDOR HSM 300ms — REQUERIMIENTO NO CUMPLIBLE EN COBERTURA VARIABLE

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: Anexo incluye servidor HSM para validación en nube con tiempo máximo de validación de 300 milisegundos. En condiciones de operación real con cobertura celular variable en Sincelejo, este requerimiento puede no ser cumplible consistentemente.

Inconsistencia: El mismo documento reconoce la limitación señalando que “si es necesario se debe hibridar el proceso”, sin definir cómo. No hay justificación para requerir arquitectura de esta complejidad para las proporciones del sistema.

Impacto: Requisito irreal que limita proveedores o genera incumplimiento contractual post-adjudicación.

Acción: Ajustar SLA de validación a 500-800ms con fallback offline. Definir claramente mecanismo de hibridación (validación local + sincronización diferida).

## 🔴 HALLAZGO CRÍTICO HC-07: SISTEMA ITS DIMENSIONADO PARA ESCALA MAYOR A LA OPERACIÓN REAL

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: De forma general, el sistema ITS está dimensionado para una escala significativamente mayor a la implementación inicial. La cantidad de dispositivos en vehículo, equipos en centro de control y demás componentes no responden a la realidad del sistema de transporte de 17 buses.

Impacto: Desbalance entre infraestructura tecnológica y operación real. Costos inflados, mantenimiento de sistemas subutilizados, dificultad para demostrar retorno de inversión.

Acción: Redimensionar todo el sistema ITS a escala de 17 buses con opción de escalabilidad modular contratual.

## 🟡 HALLAZGO MAYOR HM-01: PROCESO VEHÍCULO + ITS UNIFICADO RESTRINGE PLURALIDAD

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: La unificación del proceso vehículo + ITS en un solo contrato restringe la pluralidad de oferentes: - Fabricantes de microbuses no son proveedores de ITS, y viceversa - Ninguno de los dos grupos tiene capacidades integrales individualmente - No hay mecanismo claro en pliegos sobre cómo verificar indicadores financieros para cada integrante del consorcio vs. consorcio como unidad

Impacto: Reducción de competencia, posible exclusión de fabricantes nacionales o proveedores ITS especializados, riesgo de adjudicación a consorcio sin capacidad real integrada.

Acción: Evaluar separar proceso en: (a) adquisición flota, (b) contrato ITS con integrador responsable. O diseñar pliego que permita consorcios con claridad de responsabilidades.

## 🟡 HALLAZGO MAYOR HM-02: INDICADORES FINANCIEROS INCLUYEN EMPRESAS FUERA DEL OBJETO

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: Indicadores financieros del estudio de sector incluyen empresas que no corresponden al objeto a contratar: - ZERO RIESGOS S.A.S - VRAE S.A.S - GESTIONES S.A.S

Estas empresas no se identifican como ensambladoras, importadoras o comercializadoras de buses.

Impacto: Análisis financiero sesgado, posible exlusión de empresas reales del sector, riesgo de impugnación.

Acción: Revisar y ajustar estudio de sector. Incluir solo empresas con objeto social de comercialización, ensamblaje o importación de vehículos de transporte público.

## 🟡 HALLAZGO MAYOR HM-03: PONDERACIÓN TÉCNICA DESEQUILIBRADA — ITS PESA MÁS QUE EL VEHÍCULO

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: Distribución de 1.000 puntos: - Factor económico: 390 - Factor técnico: 500 - Industria nacional: 100 - Discapacidad: 10

Dentro del factor técnico (500): - Desempeño energético vehículo: 150 pts - Disponibilidad (tiempos entrega): 150 pts - Calidad ITS: 100 pts - Experiencia sistemas transporte: 99 pts

Los criterios tecnológicos pueden pesar hasta 40% del puntaje total. Para una ciudad sin transporte público formal, la confiabilidad operativa del vehículo debería tener mayor peso.

Impacto: Favorece a grandes proveedores de ITS con muchos validadores/vehículos equipados, excluyendo operadores regionales con experiencia práctica en SETP.

Acción: Reequilibrar factores. Dar mayor peso a garantía extendida, disponibilidad repuestos región, tiempo respuesta mantenimiento, vida útil.

## 🟡 HALLAZGO MAYOR HM-04: UMBRAL PYMES DESACTUALIZADO — NO INCORPORA DECRETO 0287/2026

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: - Valor del umbral para PYMES está desactualizado - No se han incorporado criterios diferenciales para MIPYME, emprendimientos de mujeres, emprendimientos de personas con discapacidad conforme al Decreto 0287 de 2026

Impacto: Posible vulneración de normativa vigente, exclusión de pequeños proveedores, riesgo de nulidad del proceso.

Acción: Actualizar umbral PYMES y criterios de inclusión conforme Decreto 0287/2026.

## 🟡 HALLAZGO MAYOR HM-05: ESTUDIO DE MERCADO INSUFICIENTE

Documento: Observaciones_proceso_flota.docx

Problema: - Datos sin temporalidad unificada (mezcla 2022 y 2024) - Solo 2 licitaciones consideradas para análisis de demanda - No hay presupuesto desagregado con valor unitario de cada bus y componentes - No se adjuntan cotizaciones reales, solo cuadro Excel - Precios en Sincelejo mayores que otras ciudades para tipologías menores - No se presenta análisis de elección de tecnología (Diesel vs Gas vs Eléctrico)

Impacto: Falta de base objetiva para fijar presupuesto y criterios de evaluación.

Acción: Fortalecer estudio de mercado con: cotizaciones desglosadas, análisis elección tecnología, datos actualizados 2025-2026, comparación interciudades, presupuesto desagregado vehículo + ITS por separado.

## 🟢 HALLAZGO POSITIVO HP-01: RFI DEFINE CLARAMENTE REQUISITOS DE HOMOLOGACIÓN

Documento: RFI_Autobuses.pdf

Descripción: El RFI solicita claramente: - Ficha técnica de homologación del chasis (Ministerio de Transporte) - Ficha técnica de homologación de la carrocería (Ministerio de Transporte) - Ficha técnica del chasis suministrada por marca - Ficha técnica de la carrocería suministrada por marca - Plano en PDF del chasis

Impacto: Garantiza trazabilidad y cumplimiento normativo.

## 🟢 HALLAZGO POSITIVO HP-02: RECOMENDACIONES DEL PROYECTO SON CONSISTENTES

Documento: Recomendaciones.docx

Descripción: Recomendaciones estratificadas en corto, mediano y largo plazo: - Corto: Organizar paraderos, personal idóneo, cultura ciudadana, terminar estación central, cumplir aportes municipio - Mediano: Puesta en operación formal después de 15 años, integración empresarial, actualizar Plan Maestro Movilidad - Largo: Migración progresiva flota eléctrica, infraestructura carga, integrar municipios cercanos

Críticas constructivas: No combatir mototaxismo sino restringir áreas del sistema, tarifa única sin excepciones, ampliar cobertura, nuevos liderazgos con capacidad institucional + legitimidad política + soporte técnico + participación ciudadana.

## 📊 SÍNTESIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN

| Aspecto | Estado | Severidad |
| --- | --- | --- |
| Tecnología buses | Inconsistente (Diesel/Gas/Eléctrico) | 🔴 Crítico |
| Valor ITS | $84.635 idéntico en 3 oferentes — sin sustentación | 🔴 Crítico |
| Dimensionamiento ITS | 40 vehículos vs proceso 17 | 🔴 Crítico |
| Arquitectura recaudo | CBT + ABT simultáneos | 🔴 Crítico |
| EMV Nivel 2 | Sin acuerdo bancario, costo sin beneficio | 🔴 Crítico |
| HSM 300ms | Requerimiento irreal en cobertura variable | 🔴 Crítico |
| Escala ITS | Dimensionado para escala mayor a operación | 🔴 Crítico |
| Unificación proceso | Vehículo + ITS restringe pluralidad | 🟡 Mayor |
| Indicadores financieros | Empresas fuera del objeto | 🟡 Mayor |
| Ponderación técnica | ITS pesa 40%, más que vehículo | 🟡 Mayor |
| Umbral PYMES | Desactualizado, sin Decreto 0287/2026 | 🟡 Mayor |
| Estudio mercado | Sin cotizaciones reales, datos desactualizados | 🟡 Mayor |
| RFI homologación | Bien estructurado | 🟢 Positivo |
| Recomendaciones estratégicas | Consistentes y accionables | 🟢 Positivo |

## CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El proceso de adquisición de flota + ITS del SETP Sincelejo (mayo 2026) presenta 7 hallazgos críticos y 6 mayores que ponen en riesgo la viabilidad del proceso y la calidad del sistema tecnológico a implementar. Las inconsistencias van desde la definición tecnológica de los buses (Diesel/Gas/Eléctrico) hasta el dimensionamiento del ITS (40 vehículos cuando se compran 17, CBT+ABT simultáneos, EMV Nivel 2 sin acuerdo bancario, HSM 300ms irreal).

Recomendación INNOVADATACO: Antes de continuar con el proceso de adquisición, Metro Sabanas debe: 1. Unificar criterio tecnológico de flota con análisis de TCO 2. Corregir dimensionamiento ITS a 17 buses (fase 1) con escalabilidad modular 3. Simplificar arquitectura de recaudo a CBT inicial, ABT como fase 2 4. Postergar EMV Nivel 2 hasta tener acuerdo bancario 5. Ajustar SLA HSM a realidad de cobertura celular en Sincelejo 6. Separar o aclarar proceso vehículo vs ITS para no restringir pluralidad 7. Actualizar estudio de mercado con cotizaciones reales desglosadas 8. Reequilibrar ponderación técnica para dar más peso a confiabilidad vehículo 9. Actualizar umbrales PYMES conforme Decreto 0287/2026 10. Incluir en análisis financiero solo empresas del sector automotriz/transporte

Documento elaborado por ZEUS — Innovadataco Responsable técnico: Jelkin Zair Carrillo Franco, CEO Estratégico Fecha de elaboración: 30 de mayo de 2026 Clasificación: CONFIDENCIAL — USO INTERNO Repositorio: Innovadataco/IDC_PROYECTOS/PROYECTO-004-2026-SETP-SINCELEJO